## Resumen
WKH-2026 · Entrega N2 — Resumen y controles de consistencia
Implementación de la plataforma WorkHub, sede Catalinas · Grupo 1 · Docente: Mag. Ezequiel Pietracupa
Indicador | Valor | Nota
Duración de la red (días hábiles) | 140 | La red incluye la ventana de balances como actividad R-3.
Duración del calendario (días hábiles, H-0 a fin del plan) | 140 | Debe coincidir con la duración de la red.
Control: red = calendario | OK
Fin del plan | 2027-04-30 | H-7: 30/04/2027.
Duración de la tarea 1.5 (listado = Gantt = AON) | 132 | Una sola celda alimenta las tres vistas.
Tareas del listado (incluye 1.5 y 1.6) | 31 | 31 paquetes de trabajo de la EDT ↔ 31 tareas. R-3 es la restricción externa.
Tareas críticas (holgura 0) | 6 | R-3 → 5.3 → 5.4 → (5.5 y 5.6) → 1.6.
Holgura de la ruta previa a la ventana (piloto 5.2), días hábiles | 8 | Es la holgura contra el inicio de la ventana (01/01): ruta sensible.
Holgura de la cadena de desarrollo (2.9), días hábiles | 40 | Colchón que genera la restricción de balances.
Costo base ascendente (USD) | 372700
Costo base descendente N1 (USD) | 398000
Diferencia ascendente − descendente | -6.357% | Se informa tal cual: la ascendente no se ajusta a la descendente.
Línea base de costos (USD) | 394700 | Costo base ascendente + contingencia.
Reserva de gestión (USD) | 15788
Presupuesto del proyecto (USD) | 410488
Presupuesto autorizado en el Acta (USD) | 420000
Control: carga de recursos | OK | Ningún recurso supera su capacidad.
Control: costos | OK | Distribución mensual y suma por tarea.
Hitos del Acta frente al plan
Hito | Descripción | Tarea(s) que lo determinan | Fecha del Acta | Fecha del plan | Margen (días corridos) | Estado
H-0 | Kick-off y firma del Acta | 1.1 (inicio) | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 0 | Cumple
H-1 | Alcance y EDT ratificados; línea base confirmada | 1.2 y 1.3 | 2026-10-17 | 2026-10-13 | 4 | Cumple
H-2 | Diseño UX/UI y reglas validados; inventario cargado | 2.1, 2.2 y 2.7 | 2026-11-21 | 2026-11-17 | 4 | Cumple
H-3 | Piloto de la planta 3 completado | 5.2 | 2026-12-19 | 2026-12-18 | 1 | Cumple
H-4 | Notificaciones completas; pruebas de seguridad, integración y carga | 2.6, 3.4 y 3.5 | 2027-02-27 | 2027-01-07 | 51 | Cumple
H-5 | UAT ≥ 9,0/10 y acta de aceptación | 5.3 | 2027-03-20 | 2027-03-19 | 1 | Cumple
H-6 | Puesta en producción en las cuatro plantas | 5.4 (inicio) | 2027-03-31 | 2027-03-31 | 0 | Cumple
H-7 | Cierre, estabilización, tablero e informe entregados | 5.4, 5.5, 5.6 y 1.6 | 2027-04-30 | 2027-04-30 | 0 | Cumple
Varios hitos del Acta (H-1, H-2, H-3, H-5) caen en sábado; el plan los cumple con el último día hábil anterior.

## Tareas
WKH-2026 · Listado de tareas, red de actividades (CPM) y diagrama de Gantt
Duraciones en días hábiles. ES/EF/LS/LF en días hábiles desde H-0 (EF = ES + duración). Las fechas salen de la hoja Calendario. R-3 representa la ventana de balances dentro de la red; la tarea 1.5 es un esfuerzo continuo (LOE) hasta el cierre y no determina el camino crítico.
Fin de la red (días hábiles) |  |  | 140 | [10 empty] | Semana (lunes)
[14 empty] | 2026-09-28 | 2026-10-05 | 2026-10-12 | 2026-10-19 | 2026-10-26 | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2027-01-04 | 2027-01-11 | 2027-01-18 | 2027-01-25 | 2027-02-01 | 2027-02-08 | 2027-02-15 | 2027-02-22 | 2027-03-01 | 2027-03-08 | 2027-03-15 | 2027-03-22 | 2027-03-29 | 2027-04-05 | 2027-04-12 | 2027-04-19 | 2027-04-26 | 2027-05-03
ID | Tarea | Responsable | Dur. (d háb.) | Predecesoras | Inicio no antes de | ES | EF | LS | LF | Holgura | Crítica | Inicio | Fin
1.1 | Acta de constitución | PM | 2 | — |  | 0 | 2 | 8 | 10 | 8 |  | 2026-10-01 | 2026-10-02
1.2 | Declaración del alcance y EDT | PM | 6 | 1.1 |  | 2 | 8 | 10 | 16 | 8 |  | 2026-10-05 | 2026-10-13
1.3 | Cronograma, presupuesto y línea base | PM | 6 | 1.1 |  | 2 | 8 | 23 | 29 | 21 |  | 2026-10-05 | 2026-10-13
1.4 | Registro de riesgos e interesados | PM | 5 | 1.1 |  | 2 | 7 | 16 | 21 | 14 |  | 2026-10-05 | 2026-10-09
1.5 | Seguimiento, cambios e informes (tarea resumen) | PM | 132 | 1.2, 1.3, 1.4 (hasta el cierre) |  | 8 | 140 | 8 | 140 | 0 | LOE | 2026-10-14 | 2027-04-30
1.6 | Cierre y lecciones aprendidas | PM | 5 | 5.5 (FF+0), 5.6 (FF+0) |  | 135 | 140 | 135 | 140 | 0 | Sí | 2027-04-26 | 2027-04-30
2.1 | Relevamiento y reglas de negocio | PO | 10 | 1.2 |  | 8 | 18 | 16 | 26 | 8 |  | 2026-10-14 | 2026-10-27
2.2 | Planos e inventario de espacios | SG VCA | 15 | 2.1 |  | 18 | 33 | 26 | 41 | 8 |  | 2026-10-28 | 2026-11-17
2.3 | Módulo de reserva de escritorios | Desarrollo | 18 | 2.1 (SS+5) |  | 13 | 31 | 23 | 41 | 10 |  | 2026-10-21 | 2026-11-13
2.4 | Módulo de reserva de salas | Desarrollo | 15 | 2.1 |  | 18 | 33 | 26 | 41 | 8 |  | 2026-10-28 | 2026-11-17
2.5 | Check-in, check-out y liberación | Desarrollo | 12 | 2.3 |  | 31 | 43 | 71 | 83 | 40 |  | 2026-11-16 | 2026-12-02
2.6 | Notificaciones y sugerencias | Desarrollo | 15 | 2.5, 3.2 |  | 43 | 58 | 83 | 98 | 40 |  | 2026-12-03 | 2026-12-28
2.7 | Diseño UX | UX/UI | 15 | 2.1 |  | 18 | 33 | 26 | 41 | 8 |  | 2026-10-28 | 2026-11-17
2.8 | Implementación bot de Teams | Desarrollo | 10 | 2.7, 3.3 |  | 33 | 43 | 100 | 110 | 67 |  | 2026-11-18 | 2026-12-02
2.9 | Configuración web | Desarrollo | 12 | 2.6, 2.7 |  | 58 | 70 | 98 | 110 | 40 |  | 2026-12-29 | 2027-01-14
3.1 | SSO y SCIM con Entra ID | Integraciones + Tec. VCA | 12 | 1.2 |  | 8 | 20 | 29 | 41 | 21 |  | 2026-10-14 | 2026-10-29
3.2 | Sincronización con HRIS | Integraciones + Tec. VCA | 10 | 3.1 |  | 20 | 30 | 73 | 83 | 53 |  | 2026-10-30 | 2026-11-12
3.3 | Exchange, Outlook y Teams | Integraciones + Tec. VCA | 10 | 3.1 |  | 20 | 30 | 73 | 83 | 53 |  | 2026-10-30 | 2026-11-12
3.4 | Seguridad y endurecimiento | QA | 15 | 3.2, 3.3 |  | 30 | 45 | 83 | 98 | 53 |  | 2026-11-13 | 2026-12-04
3.5 | Pruebas de integración y carga | QA | 12 | 3.4, 2.6 (SS+10) |  | 53 | 65 | 98 | 110 | 45 |  | 2026-12-21 | 2027-01-07
4.1 | Impacto e interesados con RR.HH. | Gest. del cambio + RR.HH. | 10 | 1.4 |  | 7 | 17 | 21 | 31 | 14 |  | 2026-10-13 | 2026-10-26
4.2 | Política de trabajo flexible | Gest. del cambio + RR.HH. | 10 | 4.1 |  | 17 | 27 | 31 | 41 | 14 |  | 2026-10-27 | 2026-11-09
4.3 | Comunicación y lanzamiento | Gest. del cambio + RR.HH. | 15 | 4.2 | 2027-03-01 | 99 | 114 | 103 | 118 | 4 |  | 2027-03-01 | 2027-03-19
4.4 | Referentes y capacitación | Gest. del cambio + RR.HH. | 15 | 4.2 |  | 27 | 42 | 85 | 100 | 58 |  | 2026-11-10 | 2026-12-01
4.5 | Materiales y mesa de ayuda N1 | Gest. del cambio + RR.HH. | 10 | 4.4 |  | 42 | 52 | 100 | 110 | 58 |  | 2026-12-02 | 2026-12-17
5.1 | Ambientes, migración y despliegue | DevOps | 12 | 1.3 |  | 8 | 20 | 29 | 41 | 21 |  | 2026-10-14 | 2026-10-29
5.2 | Piloto y ajustes | PO | 20 | 2.2, 2.3, 2.4, 2.7, 3.1, 4.2, 5.1 |  | 33 | 53 | 41 | 61 | 8 |  | 2026-11-18 | 2026-12-18
R-3 | Ventana de balances de VCA (restricción R-3 de la N1) | VCA (restricción externa) | 49 | 5.2 | 2027-01-01 | 61 | 110 | 61 | 110 | 0 | Sí | 2027-01-04 | 2027-03-15
5.3 | UAT y acta de aceptación | QA + PO | 4 | R-3, 2.8, 2.9, 3.5, 4.5 |  | 110 | 114 | 110 | 114 | 0 | Sí | 2027-03-16 | 2027-03-19
5.4 | Go-live y estabilización (4 semanas) | PM + equipo | 20 | 5.3 (FS+4), 4.3 |  | 118 | 138 | 118 | 138 | 0 | Sí | 2027-03-31 | 2027-04-28
5.5 | Tablero y transferencia del seguimiento | PO + VCA | 10 | 5.4 (FF+2) |  | 130 | 140 | 130 | 140 | 0 | Sí | 2027-04-19 | 2027-04-30
5.6 | Informe de ocupación y recomendación | Serv. Generales VCA | 10 | 5.4 (FF+2) |  | 130 | 140 | 130 | 140 | 0 | Sí | 2027-04-19 | 2027-04-30
Leyenda
Camino crítico (holgura 0)
Tarea con holgura
Ventana de balances (R-3)
Tarea resumen (LOE)
Nota: la duración de 1.5 se calcula como (fin de la red − su inicio) y es la misma en el listado, en el Gantt y en el diagrama AON. La holgura de las tareas previas a R-3 se mide contra el inicio de la ventana (01/01): el piloto no puede deslizar hacia dentro de la ventana.
Formulas:
Inicio = INDEX(Calendario!$B3:B172,[ES]+1)
Fin = INDEX(Calendario!$B3:B172,[EF])
ES = MAX(0,NETWORKDAYS(InicioProyecto,[Inicio no antes de]-1,Feriados),[EF, row above]+0)

## Costos
Base de cálculo del costo de cada tarea: recurso × tarifa × días
Costo = unidades (FTE) × duración de la tarea × tarifa diaria. La duración se toma de la hoja Tareas; la tarifa, de la hoja Recursos. Ninguna cifra se ajusta para igualar un total.
Tarea | Descripción | Rol | Recurso | Unidades (FTE) | Duración (d háb.) | Días-persona | Tarifa USD/día | Costo USD | Línea de costo (N1) | ES | EF
1.1 | Acta de constitución | PM | Project Manager (Tandem) | 1 | 2 | 2 | 520 | 1040 | Equipo Tandem | 0 | 2
1.2 | Declaración del alcance y EDT | PM | Project Manager (Tandem) | 0.5 | 6 | 3 | 520 | 1560 | Equipo Tandem | 2 | 8
1.2 | Declaración del alcance y EDT | PO | Product Owner (Tandem) | 0.2 | 6 | 1.2 | 480 | 576 | Equipo Tandem | 2 | 8
1.3 | Cronograma, presupuesto y línea base | PM | Project Manager (Tandem) | 0.3 | 6 | 1.8 | 520 | 936 | Equipo Tandem | 2 | 8
1.4 | Registro de riesgos e interesados | PM | Project Manager (Tandem) | 0.2 | 5 | 1 | 520 | 520 | Equipo Tandem | 2 | 7
1.4 | Registro de riesgos e interesados | RH | RR.HH. VCA (S. Ibarra / referente) | 0.1 | 5 | 0.5 | 160 | 80 | Horas VCA | 2 | 7
1.5 | Seguimiento, cambios e informes (tarea resumen) | PM | Project Manager (Tandem) | 0.5 | 132 | 66 | 520 | 34320 | Equipo Tandem | 8 | 140
1.6 | Cierre y lecciones aprendidas | PM | Project Manager (Tandem) | 0.3 | 5 | 1.5 | 520 | 780 | Equipo Tandem | 135 | 140
1.6 | Cierre y lecciones aprendidas | PO | Product Owner (Tandem) | 0.1 | 5 | 0.5 | 480 | 240 | Equipo Tandem | 135 | 140
2.1 | Relevamiento y reglas de negocio | PO | Product Owner (Tandem) | 1 | 10 | 10 | 480 | 4800 | Equipo Tandem | 8 | 18
2.1 | Relevamiento y reglas de negocio | PM | Project Manager (Tandem) | 0.2 | 10 | 2 | 520 | 1040 | Equipo Tandem | 8 | 18
2.1 | Relevamiento y reglas de negocio | SG | Servicios Generales VCA (D. Sosa) | 0.2 | 10 | 2 | 170 | 340 | Horas VCA | 8 | 18
2.1 | Relevamiento y reglas de negocio | RH | RR.HH. VCA (S. Ibarra / referente) | 0.1 | 10 | 1 | 160 | 160 | Horas VCA | 8 | 18
2.1 | Relevamiento y reglas de negocio | QA | Especialista QA (Tandem) | 0.2 | 10 | 2 | 360 | 720 | Equipo Tandem | 8 | 18
2.2 | Planos e inventario de espacios | SG | Servicios Generales VCA (D. Sosa) | 0.5 | 15 | 7.5 | 170 | 1275 | Horas VCA | 18 | 33
2.2 | Planos e inventario de espacios | OPS | Ingeniero/a DevOps (Tandem) | 0.2 | 15 | 3 | 460 | 1380 | Ambientes | 18 | 33
2.3 | Módulo de reserva de escritorios | DEV | Desarrollador/a full-stack (Tandem) | 1 | 18 | 18 | 440 | 7920 | Equipo Tandem | 13 | 31
2.3 | Módulo de reserva de escritorios | UX | Diseñador/a UX/UI (Tandem) | 0.2 | 18 | 3.6 | 420 | 1512 | Equipo Tandem | 13 | 31
2.3 | Módulo de reserva de escritorios | QA | Especialista QA (Tandem) | 0.2 | 18 | 3.6 | 360 | 1296 | Equipo Tandem | 13 | 31
2.4 | Módulo de reserva de salas | DEV | Desarrollador/a full-stack (Tandem) | 1 | 15 | 15 | 440 | 6600 | Equipo Tandem | 18 | 33
2.4 | Módulo de reserva de salas | UX | Diseñador/a UX/UI (Tandem) | 0.2 | 15 | 3 | 420 | 1260 | Equipo Tandem | 18 | 33
2.4 | Módulo de reserva de salas | QA | Especialista QA (Tandem) | 0.2 | 15 | 3 | 360 | 1080 | Equipo Tandem | 18 | 33
2.5 | Check-in, check-out y liberación | DEV | Desarrollador/a full-stack (Tandem) | 1 | 12 | 12 | 440 | 5280 | Equipo Tandem | 31 | 43
2.5 | Check-in, check-out y liberación | QA | Especialista QA (Tandem) | 0.2 | 12 | 2.4 | 360 | 864 | Equipo Tandem | 31 | 43
2.6 | Notificaciones y sugerencias | DEV | Desarrollador/a full-stack (Tandem) | 1 | 15 | 15 | 440 | 6600 | Equipo Tandem | 43 | 58
2.6 | Notificaciones y sugerencias | PO | Product Owner (Tandem) | 0.2 | 15 | 3 | 480 | 1440 | Equipo Tandem | 43 | 58
2.6 | Notificaciones y sugerencias | QA | Especialista QA (Tandem) | 0.2 | 15 | 3 | 360 | 1080 | Equipo Tandem | 43 | 58
2.7 | Diseño UX | UX | Diseñador/a UX/UI (Tandem) | 0.6 | 15 | 9 | 420 | 3780 | Equipo Tandem | 18 | 33
2.7 | Diseño UX | PO | Product Owner (Tandem) | 0.2 | 15 | 3 | 480 | 1440 | Equipo Tandem | 18 | 33
2.8 | Implementación bot de Teams | DEV | Desarrollador/a full-stack (Tandem) | 0.5 | 10 | 5 | 440 | 2200 | Equipo Tandem | 33 | 43
2.8 | Implementación bot de Teams | QA | Especialista QA (Tandem) | 0.2 | 10 | 2 | 360 | 720 | Equipo Tandem | 33 | 43
2.9 | Configuración web | DEV | Desarrollador/a full-stack (Tandem) | 1 | 12 | 12 | 440 | 5280 | Equipo Tandem | 58 | 70
2.9 | Configuración web | UX | Diseñador/a UX/UI (Tandem) | 0.3 | 12 | 3.6 | 420 | 1512 | Equipo Tandem | 58 | 70
2.9 | Configuración web | QA | Especialista QA (Tandem) | 0.2 | 12 | 2.4 | 360 | 864 | Equipo Tandem | 58 | 70
3.1 | SSO y SCIM con Entra ID | INT | Ingeniero/a de integraciones (Tandem) | 2 | 12 | 24 | 480 | 11520 | Integraciones | 8 | 20
3.1 | SSO y SCIM con Entra ID | TEC | Tecnología VCA (P. Guzmán) | 0.5 | 12 | 6 | 190 | 1140 | Horas VCA | 8 | 20
3.2 | Sincronización con HRIS | INT | Ingeniero/a de integraciones (Tandem) | 1 | 10 | 10 | 480 | 4800 | Integraciones | 20 | 30
3.2 | Sincronización con HRIS | TEC | Tecnología VCA (P. Guzmán) | 0.3 | 10 | 3 | 190 | 570 | Horas VCA | 20 | 30
3.3 | Exchange, Outlook y Teams | INT | Ingeniero/a de integraciones (Tandem) | 1 | 10 | 10 | 480 | 4800 | Integraciones | 20 | 30
3.3 | Exchange, Outlook y Teams | TEC | Tecnología VCA (P. Guzmán) | 0.2 | 10 | 2 | 190 | 380 | Horas VCA | 20 | 30
3.4 | Seguridad y endurecimiento | QA | Especialista QA (Tandem) | 0.3 | 15 | 4.5 | 360 | 1620 | Equipo Tandem | 30 | 45
3.4 | Seguridad y endurecimiento | INT | Ingeniero/a de integraciones (Tandem) | 1 | 15 | 15 | 480 | 7200 | Integraciones | 30 | 45
3.5 | Pruebas de integración y carga | QA | Especialista QA (Tandem) | 0.6 | 12 | 7.2 | 360 | 2592 | Equipo Tandem | 53 | 65
3.5 | Pruebas de integración y carga | INT | Ingeniero/a de integraciones (Tandem) | 1 | 12 | 12 | 480 | 5760 | Integraciones | 53 | 65
4.1 | Impacto e interesados con RR.HH. | CAM | Consultor/a de gestión del cambio (Tandem) | 1 | 10 | 10 | 400 | 4000 | Gestión del cambio | 7 | 17
4.1 | Impacto e interesados con RR.HH. | RH | RR.HH. VCA (S. Ibarra / referente) | 0.4 | 10 | 4 | 160 | 640 | Horas VCA | 7 | 17
4.2 | Política de trabajo flexible | CAM | Consultor/a de gestión del cambio (Tandem) | 1 | 10 | 10 | 400 | 4000 | Gestión del cambio | 17 | 27
4.2 | Política de trabajo flexible | RH | RR.HH. VCA (S. Ibarra / referente) | 0.4 | 10 | 4 | 160 | 640 | Horas VCA | 17 | 27
4.3 | Comunicación y lanzamiento | CAM | Consultor/a de gestión del cambio (Tandem) | 1 | 15 | 15 | 400 | 6000 | Gestión del cambio | 99 | 114
4.3 | Comunicación y lanzamiento | RH | RR.HH. VCA (S. Ibarra / referente) | 0.5 | 15 | 7.5 | 160 | 1200 | Horas VCA | 99 | 114
4.4 | Referentes y capacitación | CAM | Consultor/a de gestión del cambio (Tandem) | 1 | 15 | 15 | 400 | 6000 | Gestión del cambio | 27 | 42
4.4 | Referentes y capacitación | RH | RR.HH. VCA (S. Ibarra / referente) | 0.4 | 15 | 6 | 160 | 960 | Horas VCA | 27 | 42
4.5 | Materiales y mesa de ayuda N1 | CAM | Consultor/a de gestión del cambio (Tandem) | 1 | 10 | 10 | 400 | 4000 | Gestión del cambio | 42 | 52
4.5 | Materiales y mesa de ayuda N1 | RH | RR.HH. VCA (S. Ibarra / referente) | 0.4 | 10 | 4 | 160 | 640 | Horas VCA | 42 | 52
5.1 | Ambientes, migración y despliegue | OPS | Ingeniero/a DevOps (Tandem) | 0.8 | 12 | 9.6 | 460 | 4416 | Ambientes | 8 | 20
5.2 | Piloto y ajustes | PM | Project Manager (Tandem) | 0.2 | 20 | 4 | 520 | 2080 | Equipo Tandem | 33 | 53
5.2 | Piloto y ajustes | PO | Product Owner (Tandem) | 0.5 | 20 | 10 | 480 | 4800 | Equipo Tandem | 33 | 53
5.2 | Piloto y ajustes | DEV | Desarrollador/a full-stack (Tandem) | 0.5 | 20 | 10 | 440 | 4400 | Equipo Tandem | 33 | 53
5.2 | Piloto y ajustes | QA | Especialista QA (Tandem) | 0.3 | 20 | 6 | 360 | 2160 | Equipo Tandem | 33 | 53
5.2 | Piloto y ajustes | UX | Diseñador/a UX/UI (Tandem) | 0.25 | 20 | 5 | 420 | 2100 | Equipo Tandem | 33 | 53
5.2 | Piloto y ajustes | TEC | Tecnología VCA (P. Guzmán) | 0.3 | 20 | 6 | 190 | 1140 | Horas VCA | 33 | 53
5.2 | Piloto y ajustes | RH | RR.HH. VCA (S. Ibarra / referente) | 0.1 | 20 | 2 | 160 | 320 | Horas VCA | 33 | 53
5.2 | Piloto y ajustes | SG | Servicios Generales VCA (D. Sosa) | 0.2 | 20 | 4 | 170 | 680 | Horas VCA | 33 | 53
5.3 | UAT y acta de aceptación | QA | Especialista QA (Tandem) | 1 | 4 | 4 | 360 | 1440 | Equipo Tandem | 110 | 114
5.3 | UAT y acta de aceptación | PO | Product Owner (Tandem) | 1 | 4 | 4 | 480 | 1920 | Equipo Tandem | 110 | 114
5.3 | UAT y acta de aceptación | RH | RR.HH. VCA (S. Ibarra / referente) | 0.5 | 4 | 2 | 160 | 320 | Horas VCA | 110 | 114
5.3 | UAT y acta de aceptación | SG | Servicios Generales VCA (D. Sosa) | 0.5 | 4 | 2 | 170 | 340 | Horas VCA | 110 | 114
5.3 | UAT y acta de aceptación | TEC | Tecnología VCA (P. Guzmán) | 0.3 | 4 | 1.2 | 190 | 228 | Horas VCA | 110 | 114
5.3 | UAT y acta de aceptación | USR | Usuarios de prueba UAT (VCA) | 5.625 | 4 | 22.5 | 150 | 3375 | Horas VCA | 110 | 114
5.4 | Go-live y estabilización (4 semanas) | PM | Project Manager (Tandem) | 0.2 | 20 | 4 | 520 | 2080 | Equipo Tandem | 118 | 138
5.4 | Go-live y estabilización (4 semanas) | PO | Product Owner (Tandem) | 0.3 | 20 | 6 | 480 | 2880 | Equipo Tandem | 118 | 138
5.4 | Go-live y estabilización (4 semanas) | DEV | Desarrollador/a full-stack (Tandem) | 1.5 | 20 | 30 | 440 | 13200 | Equipo Tandem | 118 | 138
5.4 | Go-live y estabilización (4 semanas) | QA | Especialista QA (Tandem) | 0.5 | 20 | 10 | 360 | 3600 | Equipo Tandem | 118 | 138
5.4 | Go-live y estabilización (4 semanas) | OPS | Ingeniero/a DevOps (Tandem) | 0.5 | 20 | 10 | 460 | 4600 | Ambientes | 118 | 138
5.4 | Go-live y estabilización (4 semanas) | UX | Diseñador/a UX/UI (Tandem) | 0.2 | 20 | 4 | 420 | 1680 | Equipo Tandem | 118 | 138
5.4 | Go-live y estabilización (4 semanas) | TEC | Tecnología VCA (P. Guzmán) | 0.3 | 20 | 6 | 190 | 1140 | Horas VCA | 118 | 138
5.4 | Go-live y estabilización (4 semanas) | RH | RR.HH. VCA (S. Ibarra / referente) | 0.5 | 20 | 10 | 160 | 1600 | Horas VCA | 118 | 138
5.5 | Tablero y transferencia del seguimiento | PO | Product Owner (Tandem) | 0.3 | 10 | 3 | 480 | 1440 | Equipo Tandem | 130 | 140
5.5 | Tablero y transferencia del seguimiento | DEV | Desarrollador/a full-stack (Tandem) | 0.3 | 10 | 3 | 440 | 1320 | Equipo Tandem | 130 | 140
5.5 | Tablero y transferencia del seguimiento | RH | RR.HH. VCA (S. Ibarra / referente) | 0.4 | 10 | 4 | 160 | 640 | Horas VCA | 130 | 140
5.5 | Tablero y transferencia del seguimiento | TEC | Tecnología VCA (P. Guzmán) | 0.2 | 10 | 2 | 190 | 380 | Horas VCA | 130 | 140
5.6 | Informe de ocupación y recomendación | PO | Product Owner (Tandem) | 0.2 | 10 | 2 | 480 | 960 | Equipo Tandem | 130 | 140
5.6 | Informe de ocupación y recomendación | DEV | Desarrollador/a full-stack (Tandem) | 0.2 | 10 | 2 | 440 | 880 | Equipo Tandem | 130 | 140
5.6 | Informe de ocupación y recomendación | SG | Servicios Generales VCA (D. Sosa) | 0.5 | 10 | 5 | 170 | 850 | Horas VCA | 130 | 140
Total mano de obra | [5 empty] | 596.1 |  | 235926

## Partidas
Partidas no laborales: cantidad × precio unitario
Cada partida tiene su base unitaria y el período en que se devenga. Los precios son supuestos de simulación a validar con cotizaciones (excepto la licencia, derivada de la N1).
ID | Concepto | Línea de costo (N1) | Cantidad | Unidad | Precio unitario USD | Costo USD | Devenga desde (inicio de tarea) | Hasta (fin de tarea) | Inicio | Fin | Nota
P-1 | Licencia WorkHub, 1.200 usuarios nominados (primer año de soporte incluido) | Licencia | 1200 | usuarios | 90 | 108000 | 1.1 | 1.1 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | Cotización de licenciante: USD 108.000 / 1.200 usuarios (N1).
P-2a | Entorno de desarrollo (Azure Brasil Sur) | Ambientes | 7 | meses | 150 | 1050 | 5.1 | 1.6 | 2026-10-14 | 2027-04-30 | Supuesto de simulación a validar con cotización de VCA.
P-2b | Entorno de QA / staging | Ambientes | 6 | meses | 250 | 1500 | 5.1 | 5.4 | 2026-10-14 | 2027-04-28 | Ídem.
P-2c | Entorno de producción (alineado al hosting anual de N1: USD 5.060 / 12) | Ambientes | 2 | meses | 422 | 844 | 5.4 | 1.6 | 2027-03-31 | 2027-04-30 | Ídem; desde preproducción de marzo.
P-2d | Observabilidad y logs (APM) | Ambientes | 7 | meses | 300 | 2100 | 5.1 | 1.6 | 2026-10-14 | 2027-04-30 | Ídem.
P-2e | Herramientas de soporte del equipo (CI/CD, backlog, bóveda de secretos) | Ambientes | 42 | usuario-mes | 40 | 1680 | 5.1 | 1.6 | 2026-10-14 | 2027-04-30 | 6 usuarios x 7 meses.
P-3a | Piezas de la campaña de lanzamiento (diseño y producción) | Gestión del cambio | 12 | piezas | 300 | 3600 | 4.3 | 4.3 | 2027-03-01 | 2027-03-19 | Supuesto de simulación.
P-3b | Materiales de capacitación (video-tutoriales y guías) | Gestión del cambio | 8 | materiales | 450 | 3600 | 4.4 | 4.5 | 2026-11-10 | 2026-12-17 | Ídem.
P-3c | Sesiones de capacitación a 1.200 colaboradores (logística) | Gestión del cambio | 30 | sesiones | 120 | 3600 | 4.4 | 4.5 | 2026-11-10 | 2026-12-17 | Ídem; los referentes capacitados replican.
P-3d | Encuestas de intención de uso y pulso | Gestión del cambio | 1 | servicio | 900 | 900 | 4.1 | 4.1 | 2026-10-13 | 2026-10-26 | Ídem.
P-4a | Prueba de intrusión externa (requisito RA-2) | Integraciones | 1 | servicio | 7500 | 7500 | 3.4 | 3.4 | 2026-11-13 | 2026-12-04 | Supuesto de simulación.
P-4b | Entornos sandbox de conectores (HRIS y Exchange) | Integraciones | 2 | conectores | 1200 | 2400 | 3.1 | 3.3 | 2026-10-14 | 2026-11-12 | Ídem.
Total partidas | [5 empty] | 136774
P-1 se devenga íntegra a la firma del Acta (H-0). El resto se distribuye linealmente por día hábil entre las fechas indicadas.
Formulas:
Inicio = INDEX(Tareas!$M6:M37,MATCH([Devenga desde (inicio de tarea)],Tareas!$A6:A37,0))
Fin = [Inicio]
Fin = INDEX(Tareas!$N6:N37,MATCH([Hasta (fin de tarea)],Tareas!$A6:A37,0))

## Presupuesto
Presupuesto preliminar y línea base de costos
La estimación ascendente (tarea por tarea) se compara con la descendente de la N1 sin ajustarla. Montos en USD.
A. Conciliación de la estimación ascendente con la descendente de la N1
Línea de costo | N1 (descendente) | N2 mano de obra | N2 partidas no laborales | N2 total (ascendente) | Diferencia | Diferencia %
Licencia | 108000 | 0 | 108000 | 108000 | 0 | 0%
Equipo Tandem | 168000 | 148412 | 0 | 148412 | -19588 | -11.66%
Integraciones | 46000 | 34080 | 9900 | 43980 | -2020 | -4.391%
Ambientes | 22000 | 10396 | 7174 | 17570 | -4430 | -20.14%
Gestión del cambio | 38000 | 24000 | 11700 | 35700 | -2300 | -6.053%
Horas VCA | 16000 | 19038 | 0 | 19038 | 3038 | 18.99%
Costo base de actividades | 398000 | 235926 | 136774 | 372700 | -25300 | -6.357%
Control: N1 = costo base declarado (USD 398.000) | OK
¿La ascendente valida a la descendente? (¦dif.¦ ≤ tolerancia) | Sí: dentro de ±10%
B. Línea base de costos, reservas y presupuesto del proyecto
Concepto | USD | Nota
Costo base de actividades (ascendente) | 372700 | Suma de mano de obra y partidas no laborales; no se iguala a la N1.
Reserva para contingencias | 22000 | Dentro de la línea base. Respuesta a riesgos identificados; la autoriza el PM hasta USD 5.000 por evento.
Línea base de costos | 394700 | Referencia para medir el desempeño (EVM, N4).
Reserva de gestión (fuera de la línea base) | 15788 | Trabajo imprevisto dentro del alcance; la administra el Comité y se libera por solicitud de cambio.
Presupuesto del proyecto | 410488 | Línea base + reserva de gestión.
Presupuesto autorizado en el Acta (N1) | 420000 | Techo de autorización hasta la ratificación en H-1.
Margen autorizado sin asignar | 9512 | No se gasta ni se redistribuye sin solicitud de cambio.
Banda de tolerancia — límite inferior | 378000 | Referencia de variación, no obligación de gasto.
Banda de tolerancia — límite superior | 462000 | Superarlo exige una nueva línea base aprobada por el Comité.
Control: la línea base está dentro de la banda | OK
C. Costo por tarea y distribución mensual de la línea base
ID | Concepto | Costo USD | Inicio | Fin | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2027-04-01
| (fin de mes) |  |  |  | 2026-10-31 | 2026-11-30 | 2026-12-31 | 2027-01-31 | 2027-02-28 | 2027-03-31 | 2027-04-30
1.1 | Acta de constitución | 1040 | 2026-10-01 | 2026-10-02 | 1040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Declaración del alcance y EDT | 2136 | 2026-10-05 | 2026-10-13 | 2136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Cronograma, presupuesto y línea base | 936 | 2026-10-05 | 2026-10-13 | 936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Registro de riesgos e interesados | 600 | 2026-10-05 | 2026-10-09 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Seguimiento, cambios e informes (tarea resumen) | 34320 | 2026-10-14 | 2027-04-30 | 3380 | 5200 | 5200 | 5200 | 4680 | 5200 | 5460
1.6 | Cierre y lecciones aprendidas | 1020 | 2027-04-26 | 2027-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1020
2.1 | Relevamiento y reglas de negocio | 7060 | 2026-10-14 | 2026-10-27 | 7060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Planos e inventario de espacios | 2655 | 2026-10-28 | 2026-11-17 | 531 | 2124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Módulo de reserva de escritorios | 10728 | 2026-10-21 | 2026-11-13 | 4768 | 5960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Módulo de reserva de salas | 8940 | 2026-10-28 | 2026-11-17 | 1788 | 7152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | Check-in, check-out y liberación | 6144 | 2026-11-16 | 2026-12-02 | 0 | 5120 | 1024 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Notificaciones y sugerencias | 9120 | 2026-12-03 | 2026-12-28 | 0 | 0 | 9120 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Diseño UX | 5220 | 2026-10-28 | 2026-11-17 | 1044 | 4176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8 | Implementación bot de Teams | 2920 | 2026-11-18 | 2026-12-02 | 0 | 2336 | 584 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9 | Configuración web | 7656 | 2026-12-29 | 2027-01-14 | 0 | 0 | 1914 | 5742 | 0 | 0 | 0
3.1 | SSO y SCIM con Entra ID | 12660 | 2026-10-14 | 2026-10-29 | 12660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Sincronización con HRIS | 5370 | 2026-10-30 | 2026-11-12 | 537 | 4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | Exchange, Outlook y Teams | 5180 | 2026-10-30 | 2026-11-12 | 518 | 4662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | Seguridad y endurecimiento | 8820 | 2026-11-13 | 2026-12-04 | 0 | 6468 | 2352 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | Pruebas de integración y carga | 8352 | 2026-12-21 | 2027-01-07 | 0 | 0 | 5568 | 2784 | 0 | 0 | 0
4.1 | Impacto e interesados con RR.HH. | 4640 | 2026-10-13 | 2026-10-26 | 4640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | Política de trabajo flexible | 4640 | 2026-10-27 | 2026-11-09 | 1856 | 2784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | Comunicación y lanzamiento | 7200 | 2027-03-01 | 2027-03-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7200 | 0
4.4 | Referentes y capacitación | 6960 | 2026-11-10 | 2026-12-01 | 0 | 6496 | 464 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5 | Materiales y mesa de ayuda N1 | 4640 | 2026-12-02 | 2026-12-17 | 0 | 0 | 4640 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1 | Ambientes, migración y despliegue | 4416 | 2026-10-14 | 2026-10-29 | 4416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | Piloto y ajustes | 17680 | 2026-11-18 | 2026-12-18 | 0 | 7072 | 10608 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 | UAT y acta de aceptación | 7623 | 2027-03-16 | 2027-03-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7623 | 0
5.4 | Go-live y estabilización (4 semanas) | 30780 | 2027-03-31 | 2027-04-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1539 | 29241
5.5 | Tablero y transferencia del seguimiento | 3780 | 2027-04-19 | 2027-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3780
5.6 | Informe de ocupación y recomendación | 2690 | 2027-04-19 | 2027-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2690
P-1 | Licencia WorkHub, 1.200 usuarios nominados (primer año de soporte incluido) | 108000 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 108000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P-2a | Entorno de desarrollo (Azure Brasil Sur) | 1050 | 2026-10-14 | 2027-04-30 | 103.4091 | 159.0909 | 159.0909 | 159.0909 | 143.1818 | 159.0909 | 167.0455
P-2b | Entorno de QA / staging | 1500 | 2026-10-14 | 2027-04-28 | 150 | 230.7692 | 230.7692 | 230.7692 | 207.6923 | 230.7692 | 219.2308
P-2c | Entorno de producción (alineado al hosting anual de N1: USD 5.060 / 12) | 844 | 2027-03-31 | 2027-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.3636 | 805.6364
P-2d | Observabilidad y logs (APM) | 2100 | 2026-10-14 | 2027-04-30 | 206.8182 | 318.1818 | 318.1818 | 318.1818 | 286.3636 | 318.1818 | 334.0909
P-2e | Herramientas de soporte del equipo (CI/CD, backlog, bóveda de secretos) | 1680 | 2026-10-14 | 2027-04-30 | 165.4545 | 254.5455 | 254.5455 | 254.5455 | 229.0909 | 254.5455 | 267.2727
P-3a | Piezas de la campaña de lanzamiento (diseño y producción) | 3600 | 2027-03-01 | 2027-03-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3600 | 0
P-3b | Materiales de capacitación (video-tutoriales y guías) | 3600 | 2026-11-10 | 2026-12-17 | 0 | 2016 | 1584 | 0 | 0 | 0 | 0
P-3c | Sesiones de capacitación a 1.200 colaboradores (logística) | 3600 | 2026-11-10 | 2026-12-17 | 0 | 2016 | 1584 | 0 | 0 | 0 | 0
P-3d | Encuestas de intención de uso y pulso | 900 | 2026-10-13 | 2026-10-26 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P-4a | Prueba de intrusión externa (requisito RA-2) | 7500 | 2026-11-13 | 2026-12-04 | 0 | 5500 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0
P-4b | Entornos sandbox de conectores (HRIS y Exchange) | 2400 | 2026-10-14 | 2026-11-12 | 1418.1818 | 981.8182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Total actividades | 372700 |  |  | 158853.8636 | 75859.4056 | 47604.5874 | 14688.5874 | 5546.3287 | 26162.951 | 43984.2762
| Contingencia prorrateada (según gasto mensual) | 22000 |  |  | 9376.9386 | 4477.8828 | 2810.0374 | 867.0484 | 327.3926 | 1544.3652 | 2596.3351
| Línea base mensual | 394700 |  |  | 168230.8022 | 80337.2884 | 50414.6248 | 15555.6358 | 5873.7213 | 27707.3163 | 46580.6113
| Línea base acumulada |  |  |  | 168230.8022 | 248568.0906 | 298982.7154 | 314538.3511 | 320412.0724 | 348119.3887 | 394700
| Avance acumulado (%) |  |  |  | 42.62% | 62.98% | 75.75% | 79.69% | 81.18% | 88.2% | 100%
| Control: distribución mensual = línea base | OK
| Control: costo por tarea + partidas = costo base ascendente | OK
La licencia (P-1) se paga a la firma, por eso el primer mes concentra buena parte de la línea base. La contingencia se prorratea según el gasto mensual (simplificación).
Formulas:
Diferencia = EOMONTH([Diferencia, row above],0)
Diferencia = IF(OR([N2 total (ascendente)]<F31,[N2 partidas no laborales]>F32),0,[N2 mano de obra]*NETWORKDAYS(MAX([N2 partidas no laborales],F31),MIN([N2 total (ascendente)],F32),Feriados)/NETWORKDAYS([N2 partidas no laborales],[N2 total (ascendente)],Feriados))
Diferencia % = EOMONTH([Diferencia %, row above],0)
Diferencia % = IF(OR([N2 total (ascendente)]<G31,[N2 partidas no laborales]>G32),0,[N2 mano de obra]*NETWORKDAYS(MAX([N2 partidas no laborales],G31),MIN([N2 total (ascendente)],G32),Feriados)/NETWORKDAYS([N2 partidas no laborales],[N2 total (ascendente)],Feriados))
N2 partidas no laborales = INDEX(Tareas!$M6:M37,MATCH([Línea de costo],Tareas!$A6:A37,0))
N2 total (ascendente) = INDEX(Tareas!$N6:N37,MATCH([Línea de costo],Tareas!$A6:A37,0))

## Curva S
Curva S de la línea base de costos
Mes | Línea base mensual | Línea base acumulada | Avance acumulado
2026-10-01 | 168230.8022 | 168230.8022 | 42.62%
2026-11-01 | 80337.2884 | 248568.0906 | 62.98%
2026-12-01 | 50414.6248 | 298982.7154 | 75.75%
2027-01-01 | 15555.6358 | 314538.3511 | 79.69%
2027-02-01 | 5873.7213 | 320412.0724 | 81.18%
2027-03-01 | 27707.3163 | 348119.3887 | 88.2%
2027-04-01 | 46580.6113 | 394700 | 100%

## Carga de recursos
Carga diaria de cada recurso frente a su capacidad
Suma de las unidades asignadas a las tareas activas cada día hábil. Debe ser ≤ capacidad: así se verifica con qué recursos se ejecuta el plan sin sobreasignar a nadie.
Capacidad (FTE) |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 99
Índice | Fecha | PM | PO | UX | DEV | QA | INT | OPS | CAM | TEC | SG | RH | USR
0 | 2026-10-01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 2026-10-02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 2026-10-05 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
3 | 2026-10-06 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
4 | 2026-10-07 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
5 | 2026-10-08 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
6 | 2026-10-09 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
7 | 2026-10-13 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.4 | 0
8 | 2026-10-14 | 0.7 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 2 | 0.8 | 1 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0
9 | 2026-10-15 | 0.7 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 2 | 0.8 | 1 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0
10 | 2026-10-16 | 0.7 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 2 | 0.8 | 1 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0
11 | 2026-10-19 | 0.7 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 2 | 0.8 | 1 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0
12 | 2026-10-20 | 0.7 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 2 | 0.8 | 1 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0
13 | 2026-10-21 | 0.7 | 1 | 0.2 | 1 | 0.4 | 2 | 0.8 | 1 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0
14 | 2026-10-22 | 0.7 | 1 | 0.2 | 1 | 0.4 | 2 | 0.8 | 1 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0
15 | 2026-10-23 | 0.7 | 1 | 0.2 | 1 | 0.4 | 2 | 0.8 | 1 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0
16 | 2026-10-26 | 0.7 | 1 | 0.2 | 1 | 0.4 | 2 | 0.8 | 1 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0
17 | 2026-10-27 | 0.7 | 1 | 0.2 | 1 | 0.4 | 2 | 0.8 | 1 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0
18 | 2026-10-28 | 0.5 | 0.2 | 1 | 2 | 0.4 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0
19 | 2026-10-29 | 0.5 | 0.2 | 1 | 2 | 0.4 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0
20 | 2026-10-30 | 0.5 | 0.2 | 1 | 2 | 0.4 | 2 | 0.2 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0
21 | 2026-11-02 | 0.5 | 0.2 | 1 | 2 | 0.4 | 2 | 0.2 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0
22 | 2026-11-03 | 0.5 | 0.2 | 1 | 2 | 0.4 | 2 | 0.2 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0
23 | 2026-11-04 | 0.5 | 0.2 | 1 | 2 | 0.4 | 2 | 0.2 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0
24 | 2026-11-05 | 0.5 | 0.2 | 1 | 2 | 0.4 | 2 | 0.2 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0
25 | 2026-11-06 | 0.5 | 0.2 | 1 | 2 | 0.4 | 2 | 0.2 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0
26 | 2026-11-09 | 0.5 | 0.2 | 1 | 2 | 0.4 | 2 | 0.2 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0
27 | 2026-11-10 | 0.5 | 0.2 | 1 | 2 | 0.4 | 2 | 0.2 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0
28 | 2026-11-11 | 0.5 | 0.2 | 1 | 2 | 0.4 | 2 | 0.2 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0
29 | 2026-11-12 | 0.5 | 0.2 | 1 | 2 | 0.4 | 2 | 0.2 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0
30 | 2026-11-13 | 0.5 | 0.2 | 1 | 2 | 0.7 | 1 | 0.2 | 1 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0
31 | 2026-11-16 | 0.5 | 0.2 | 0.8 | 2 | 0.7 | 1 | 0.2 | 1 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0
32 | 2026-11-17 | 0.5 | 0.2 | 0.8 | 2 | 0.7 | 1 | 0.2 | 1 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0
33 | 2026-11-18 | 0.7 | 0.5 | 0.25 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0
34 | 2026-11-19 | 0.7 | 0.5 | 0.25 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0
35 | 2026-11-20 | 0.7 | 0.5 | 0.25 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0
36 | 2026-11-24 | 0.7 | 0.5 | 0.25 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0
37 | 2026-11-25 | 0.7 | 0.5 | 0.25 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0
38 | 2026-11-26 | 0.7 | 0.5 | 0.25 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0
39 | 2026-11-27 | 0.7 | 0.5 | 0.25 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0
40 | 2026-11-30 | 0.7 | 0.5 | 0.25 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0
41 | 2026-12-01 | 0.7 | 0.5 | 0.25 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0
42 | 2026-12-02 | 0.7 | 0.5 | 0.25 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0
43 | 2026-12-03 | 0.7 | 0.7 | 0.25 | 1.5 | 0.8 | 1 | 0 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0
44 | 2026-12-04 | 0.7 | 0.7 | 0.25 | 1.5 | 0.8 | 1 | 0 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0
45 | 2026-12-09 | 0.7 | 0.7 | 0.25 | 1.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0
46 | 2026-12-10 | 0.7 | 0.7 | 0.25 | 1.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0
47 | 2026-12-11 | 0.7 | 0.7 | 0.25 | 1.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0
48 | 2026-12-14 | 0.7 | 0.7 | 0.25 | 1.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0
49 | 2026-12-15 | 0.7 | 0.7 | 0.25 | 1.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0
50 | 2026-12-16 | 0.7 | 0.7 | 0.25 | 1.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0
51 | 2026-12-17 | 0.7 | 0.7 | 0.25 | 1.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0
52 | 2026-12-18 | 0.7 | 0.7 | 0.25 | 1.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0
53 | 2026-12-21 | 0.5 | 0.2 | 0 | 1 | 0.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | 2026-12-22 | 0.5 | 0.2 | 0 | 1 | 0.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | 2026-12-23 | 0.5 | 0.2 | 0 | 1 | 0.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | 2026-12-24 | 0.5 | 0.2 | 0 | 1 | 0.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | 2026-12-28 | 0.5 | 0.2 | 0 | 1 | 0.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | 2026-12-29 | 0.5 | 0 | 0.3 | 1 | 0.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | 2026-12-30 | 0.5 | 0 | 0.3 | 1 | 0.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | 2026-12-31 | 0.5 | 0 | 0.3 | 1 | 0.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | 2027-01-04 | 0.5 | 0 | 0.3 | 1 | 0.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | 2027-01-05 | 0.5 | 0 | 0.3 | 1 | 0.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | 2027-01-06 | 0.5 | 0 | 0.3 | 1 | 0.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | 2027-01-07 | 0.5 | 0 | 0.3 | 1 | 0.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | 2027-01-08 | 0.5 | 0 | 0.3 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | 2027-01-11 | 0.5 | 0 | 0.3 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | 2027-01-12 | 0.5 | 0 | 0.3 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | 2027-01-13 | 0.5 | 0 | 0.3 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | 2027-01-14 | 0.5 | 0 | 0.3 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | 2027-01-15 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | 2027-01-18 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | 2027-01-19 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | 2027-01-20 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | 2027-01-21 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | 2027-01-22 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | 2027-01-25 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | 2027-01-26 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | 2027-01-27 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | 2027-01-28 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | 2027-01-29 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81 | 2027-02-01 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
82 | 2027-02-02 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
83 | 2027-02-03 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
84 | 2027-02-04 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
85 | 2027-02-05 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
86 | 2027-02-10 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
87 | 2027-02-11 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88 | 2027-02-12 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
89 | 2027-02-15 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90 | 2027-02-16 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91 | 2027-02-17 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
92 | 2027-02-18 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
93 | 2027-02-19 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | 2027-02-22 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | 2027-02-23 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | 2027-02-24 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
97 | 2027-02-25 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
98 | 2027-02-26 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | 2027-03-01 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0
100 | 2027-03-02 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0
101 | 2027-03-03 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0
102 | 2027-03-04 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0
103 | 2027-03-05 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0
104 | 2027-03-08 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0
105 | 2027-03-09 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0
106 | 2027-03-10 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0
107 | 2027-03-11 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0
108 | 2027-03-12 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0
109 | 2027-03-15 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0
110 | 2027-03-16 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 1 | 5.625
111 | 2027-03-17 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 1 | 5.625
112 | 2027-03-18 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 1 | 5.625
113 | 2027-03-19 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 1 | 5.625
114 | 2027-03-22 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
115 | 2027-03-23 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
116 | 2027-03-29 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
117 | 2027-03-30 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
118 | 2027-03-31 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 1.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0
119 | 2027-04-01 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 1.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0
120 | 2027-04-05 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 1.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0
121 | 2027-04-06 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 1.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0
122 | 2027-04-07 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 1.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0
123 | 2027-04-08 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 1.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0
124 | 2027-04-09 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 1.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0
125 | 2027-04-12 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 1.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0
126 | 2027-04-13 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 1.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0
127 | 2027-04-14 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 1.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0
128 | 2027-04-15 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 1.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0
129 | 2027-04-16 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 1.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0
130 | 2027-04-19 | 0.7 | 0.8 | 0.2 | 2 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 0
131 | 2027-04-20 | 0.7 | 0.8 | 0.2 | 2 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 0
132 | 2027-04-21 | 0.7 | 0.8 | 0.2 | 2 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 0
133 | 2027-04-22 | 0.7 | 0.8 | 0.2 | 2 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 0
134 | 2027-04-23 | 0.7 | 0.8 | 0.2 | 2 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 0
135 | 2027-04-26 | 1 | 0.9 | 0.2 | 2 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 0
136 | 2027-04-27 | 1 | 0.9 | 0.2 | 2 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 0
137 | 2027-04-28 | 1 | 0.9 | 0.2 | 2 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 0
138 | 2027-04-29 | 0.8 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0
139 | 2027-04-30 | 0.8 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0
Carga máxima |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 5.625
Control |  | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK
RR.HH.: capacidad 0,5 FTE hasta el 31/12/2026 y 1,0 FTE desde el 01/01/2027 (restricción R-6, meses 4 a 7).
Formulas:
Fecha = INDEX(Calendario!$B3:B172,[Índice]+1)

## Recursos
Recursos, tarifas y capacidad
Tarifas de venta de Tandem: supuesto de mercado regional (USD por día hábil), a validar contra la lista de precios del contrato. Los recursos de VCA se valorizan a costo interno cargado. Las categorías corresponden a las líneas del costo base de la N1.
Código | Recurso | Línea de costo (N1) | Tarifa USD/día | Capacidad (FTE) | Observación
PM | Project Manager (Tandem) | Equipo Tandem | 520 | 1 | Dedicado; responsable de la línea base.
PO | Product Owner (Tandem) | Equipo Tandem | 480 | 1 | Carolina Méndez.
UX | Diseñador/a UX/UI (Tandem) | Equipo Tandem | 420 | 1 | Diseño y revisión de interfaces.
DEV | Desarrollador/a full-stack (Tandem) | Equipo Tandem | 440 | 2 | 2 desarrolladores full-stack (N1).
QA | Especialista QA (Tandem) | Equipo Tandem | 360 | 1 | Especialista QA (N1).
INT | Ingeniero/a de integraciones (Tandem) | Integraciones | 480 | 2 | Especialistas de integración de Tandem (línea Integraciones de la N1); equipo de 2.
OPS | Ingeniero/a DevOps (Tandem) | Ambientes | 460 | 1 | Ambientes, migración y despliegue.
CAM | Consultor/a de gestión del cambio (Tandem) | Gestión del cambio | 400 | 1 | Consultor/a de cambio; complementa al referente de RR.HH.
TEC | Tecnología VCA (P. Guzmán) | Horas VCA | 190 | 0.5 | Pablo Guzmán; máximo 0,5 FTE (R-6).
SG | Servicios Generales VCA (D. Sosa) | Horas VCA | 170 | 0.5 | Damián Sosa; máximo 0,5 FTE (R-6).
RH | RR.HH. VCA (S. Ibarra / referente) | Horas VCA | 160 | 0.5 | Soledad Ibarra / referente; 0,5 FTE hasta dic-26 y 1,0 FTE de ene a abr-27 (R-6).
USR | Usuarios de prueba UAT (VCA) | Horas VCA | 150 | 99 | 120 colaboradores de VCA en sesiones de prueba.

## Parámetros
Parámetros del modelo — WKH-2026 · Entrega N2
Azul = dato de entrada editable · negro = fórmula · verde = vínculo a otra hoja. Todo el modelo se recalcula desde estas celdas, las hojas Tareas y Costos.
Parámetro | Valor | Fuente / nota
Inicio del proyecto (H-0, firma del Acta) | 2026-10-01 | Acta de constitución, hito H-0 (N1).
Ventana de cierre de balances de VCA — desde | 2027-01-01 | Restricción R-3 de la N1: sin despliegue masivo ni capacitación.
Ventana de cierre de balances de VCA — hasta | 2027-03-15 | Ídem. La UAT puede empezar el 16/03.
Reserva para contingencias (USD) | 22000 | Definida en la N1 (5,5 % del costo base descendente). Cubre riesgos identificados; se detalla en el registro de riesgos (N3/N4).
Reserva de gestión (% sobre la línea base) | 4% | PMBOK 7. Fuera de la línea base; la libera el Comité de Inversiones mediante solicitud de cambio.
Tolerancia de control (±) | 10% | Acta (N1), OP-1 y R-1. Es un margen de desvío, no una reserva.
Presupuesto autorizado en el Acta (USD) | 420000 | Acta de constitución (N1): techo de autorización y base de la banda de tolerancia hasta la ratificación en H-1.
Costo base descendente de la N1 (USD) | 398000 | N1, sección 4.3: USD 398.000 de conceptos base + USD 22.000 de contingencia = USD 420.000.
Solape 2.1 → 2.3: inicio a inicio (días hábiles) | 5 | Fast-tracking: el módulo de escritorios arranca con las reglas de reserva ya relevadas (primera semana de 2.1).
Solape 2.6 → 3.5: inicio a inicio (días hábiles) | 10 | Las pruebas de integración y carga arrancan con 10 días de avance de notificaciones.
Solape 5.4 → 5.5 y 5.6: fin a fin (días hábiles) | 2 | Tablero e informe se cierran 2 días después de terminar la estabilización.
Desfase 5.3 → 5.4: final a inicio (días hábiles) | 4 | Correcciones post-UAT, capacitación masiva a usuarios y ensayo de corte; 24, 25 y 26/03 no son laborables. Go-live el 31/03.
Días hábiles por persona-mes | 21 | Convención para convertir días-persona en persona-meses.
Usuarios de prueba UAT (colaboradores de VCA) | 120 | Muestra mínima del criterio de aceptación RA-1.
Horas por usuario de prueba | 1.5 | Supuesto: una sesión guiada de 90 minutos.
Feriados y días no laborables (excluidos del calendario)
Fecha | Descripción
2026-10-12 | Día del Respeto a la Diversidad Cultural
2026-11-23 | Día de la Soberanía Nacional (trasladado)
2026-12-07 | Día no laborable con fines turísticos (puente)
2026-12-08 | Inmaculada Concepción de María
2026-12-25 | Navidad
2027-01-01 | Año Nuevo
2027-02-08 | Carnaval
2027-02-09 | Carnaval
2027-03-24 | Día de la Memoria
2027-03-25 | Jueves Santo (no laborable)
2027-03-26 | Viernes Santo
2027-04-02 | Día del Veterano y de los Caídos en Malvinas
Supuesto: los feriados y traslados 2026-2027 se cargaron manualmente y deben validarse contra el calendario oficial y el de VCA. Para agregar uno, insertar una fila dentro del rango.

## Calendario
Calendario laboral del proyecto (lunes a viernes sin feriados). Índice 0 = H-0.
Índice | Fecha
0 | 2026-10-01
1 | 2026-10-02
2 | 2026-10-05
3 | 2026-10-06
4 | 2026-10-07
5 | 2026-10-08
6 | 2026-10-09
7 | 2026-10-13
8 | 2026-10-14
9 | 2026-10-15
10 | 2026-10-16
11 | 2026-10-19
12 | 2026-10-20
13 | 2026-10-21
14 | 2026-10-22
15 | 2026-10-23
16 | 2026-10-26
17 | 2026-10-27
18 | 2026-10-28
19 | 2026-10-29
20 | 2026-10-30
21 | 2026-11-02
22 | 2026-11-03
23 | 2026-11-04
24 | 2026-11-05
25 | 2026-11-06
26 | 2026-11-09
27 | 2026-11-10
28 | 2026-11-11
29 | 2026-11-12
30 | 2026-11-13
31 | 2026-11-16
32 | 2026-11-17
33 | 2026-11-18
34 | 2026-11-19
35 | 2026-11-20
36 | 2026-11-24
37 | 2026-11-25
38 | 2026-11-26
39 | 2026-11-27
40 | 2026-11-30
41 | 2026-12-01
42 | 2026-12-02
43 | 2026-12-03
44 | 2026-12-04
45 | 2026-12-09
46 | 2026-12-10
47 | 2026-12-11
48 | 2026-12-14
49 | 2026-12-15
50 | 2026-12-16
51 | 2026-12-17
52 | 2026-12-18
53 | 2026-12-21
54 | 2026-12-22
55 | 2026-12-23
56 | 2026-12-24
57 | 2026-12-28
58 | 2026-12-29
59 | 2026-12-30
60 | 2026-12-31
61 | 2027-01-04
62 | 2027-01-05
63 | 2027-01-06
64 | 2027-01-07
65 | 2027-01-08
66 | 2027-01-11
67 | 2027-01-12
68 | 2027-01-13
69 | 2027-01-14
70 | 2027-01-15
71 | 2027-01-18
72 | 2027-01-19
73 | 2027-01-20
74 | 2027-01-21
75 | 2027-01-22
76 | 2027-01-25
77 | 2027-01-26
78 | 2027-01-27
79 | 2027-01-28
80 | 2027-01-29
81 | 2027-02-01
82 | 2027-02-02
83 | 2027-02-03
84 | 2027-02-04
85 | 2027-02-05
86 | 2027-02-10
87 | 2027-02-11
88 | 2027-02-12
89 | 2027-02-15
90 | 2027-02-16
91 | 2027-02-17
92 | 2027-02-18
93 | 2027-02-19
94 | 2027-02-22
95 | 2027-02-23
96 | 2027-02-24
97 | 2027-02-25
98 | 2027-02-26
99 | 2027-03-01
100 | 2027-03-02
101 | 2027-03-03
102 | 2027-03-04
103 | 2027-03-05
104 | 2027-03-08
105 | 2027-03-09
106 | 2027-03-10
107 | 2027-03-11
108 | 2027-03-12
109 | 2027-03-15
110 | 2027-03-16
111 | 2027-03-17
112 | 2027-03-18
113 | 2027-03-19
114 | 2027-03-22
115 | 2027-03-23
116 | 2027-03-29
117 | 2027-03-30
118 | 2027-03-31
119 | 2027-04-01
120 | 2027-04-05
121 | 2027-04-06
122 | 2027-04-07
123 | 2027-04-08
124 | 2027-04-09
125 | 2027-04-12
126 | 2027-04-13
127 | 2027-04-14
128 | 2027-04-15
129 | 2027-04-16
130 | 2027-04-19
131 | 2027-04-20
132 | 2027-04-21
133 | 2027-04-22
134 | 2027-04-23
135 | 2027-04-26
136 | 2027-04-27
137 | 2027-04-28
138 | 2027-04-29
139 | 2027-04-30
140 | 2027-05-03
141 | 2027-05-04
142 | 2027-05-05
143 | 2027-05-06
144 | 2027-05-07
145 | 2027-05-10
146 | 2027-05-11
147 | 2027-05-12
148 | 2027-05-13
149 | 2027-05-14
150 | 2027-05-17
151 | 2027-05-18
152 | 2027-05-19
153 | 2027-05-20
154 | 2027-05-21
155 | 2027-05-24
156 | 2027-05-25
157 | 2027-05-26
158 | 2027-05-27
159 | 2027-05-28
160 | 2027-05-31
161 | 2027-06-01
162 | 2027-06-02
163 | 2027-06-03
164 | 2027-06-04
165 | 2027-06-07
166 | 2027-06-08
167 | 2027-06-09
168 | 2027-06-10
169 | 2027-06-11