## Resumen
WKH-2026 · Entrega N3 — Resumen y controles
Grupo 1 · Docente: Mag. Ezequiel Pietracupa. Cada hoja tiene sus propias fórmulas de control; aquí se consolidan.
Indicador | Valor | Hoja
Componentes analizados (hacer o comprar) | 11 | Hacer o comprar
…de los cuales se compran | 7 | Hacer o comprar
…de los cuales se hacen | 4 | Hacer o comprar
Control hacer o comprar | OK: pesos 100 % y decisiones coherentes con el puntaje | Hacer o comprar
Contratos | 9 | Contratos
Monto contratado (USD) | 353662 | Contratos
Control contratos = costo base N2 | OK: igual al costo base de la N2 | Contratos
Paquetes en la RACIS | 31 | RACIS
Control RACIS | OK: 31 filas con un A y al menos un R | RACIS
Interesados registrados | 11 | Interesados
Comunicaciones planificadas | 17 | Comunicaciones
Riesgos preliminares | 17 | Riesgos
…de prioridad alta | 5 | Riesgos

## Hacer o comprar
Análisis de hacer o comprar — WKH-2026 · Entrega N3
Puntajes de 1 a 5 (juicio de expertos del equipo, en azul: editables). Pesos editables en la fila 5; deben sumar 100 %. La decisión se recalcula; los requisitos excluyentes se anotan aparte.
Criterio |  | Costo | Plazo y disponibilidad | Capacidad y competencia interna | Riesgo y calidad del resultado | Control y restricciones | Costo | Plazo y disponibilidad | Capacidad y competencia interna | Riesgo y calidad del resultado | Control y restricciones
Pesos | 100% | 30% | 25% | 20% | 15% | 10% | 30% | 25% | 20% | 15% | 10%
ID | Componente | Hacer · Costo | Hacer · Plazo y disponibilidad | Hacer · Capacidad y competencia interna | Hacer · Riesgo y calidad del resultado | Hacer · Control y restricciones | Comprar · Costo | Comprar · Plazo y disponibilidad | Comprar · Capacidad y competencia interna | Comprar · Riesgo y calidad del resultado | Comprar · Control y restricciones | Puntaje hacer | Puntaje comprar | Decisión por puntaje | Decisión adoptada | Opción hacer | Opción comprar | Fundamento / excluyente | Partida N2
C-1 | Plataforma de reservas | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1.75 | 4.15 | Comprar | Comprar | Desarrollo a medida (alternativa B de la N1: USD 610.000, 14 meses) | Licencia WorkHub de Tandem (USD 108.000, perpetua) | Ratifica la N1: el desarrollo propio excede plazo (R-2) e inversión. Se compra la licencia con primer año de soporte. | P-1
C-2 | Implementación, configuración e integraciones | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2.05 | 4.05 | Comprar | Comprar | Equipo interno de VCA | Servicios de Tandem (licenciante e implementador) | VCA solo puede asignar 0,5 FTE por área (R-6) y no tiene experiencia en WorkHub. Tandem aporta 10 perfiles. | Mano de obra Tandem
C-3 | Infraestructura en la nube (ambientes de desarrollo, QA y producción) | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 4.1 | 3.5 | Hacer | Hacer | Aprovisionar en la suscripción Azure corporativa de VCA (Brasil Sur) | Hosting gestionado por Tandem o un tercero | R-5 exige la nube corporativa de VCA: el hosting de terceros no es admisible. Se consume bajo el contrato vigente de VCA. | P-2a, P-2b, P-2c
C-4 | Observabilidad y herramientas del equipo (APM, CI/CD, backlog, bóveda de secretos) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3.1 | 3.85 | Comprar | Comprar | Instalar y operar herramientas de código abierto (≈ 8 días-persona de DevOps) | Servicios gestionados por suscripción (USD 3.780 en 7 meses) | Costo similar, pero la opción propia consume DevOps en el arranque (5.1) y suma operación. Las suscripciones quedan en el tenant de VCA. | P-2d, P-2e
C-5 | Prueba de intrusión (RA-2) | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3.15 | 3.65 | Comprar | Comprar | QA e Integraciones de Tandem (≈ 10 días-persona) | Proveedor especializado e independiente (USD 7.500) | Criterio excluyente: quien prueba no puede ser quien implementó (segregación de funciones). El equipo no tiene especialistas en pruebas ofensivas. | P-4a
C-6 | Contenidos de adopción (piezas de campaña, videotutoriales y guías) | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2.45 | 3.8 | Comprar | Comprar (mixto) | Producción con el equipo del proyecto | Agencia de contenidos (USD 7.200) | No hay diseño gráfico ni audiovisual en el equipo y el UX está en la plataforma. Guiones y mensajes los escriben Gestión del cambio y RR.HH.; la agencia produce. | P-3a, P-3b
C-7 | Logística de capacitación (30 sesiones) | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4.4 | 3.05 | Hacer | Hacer | Salas de Catalinas y referentes de VCA | Capacitadora externa | Las sesiones las dictan los referentes formados en 4.4 (efecto multiplicador). Solo se compran insumos menores. | P-3c
C-8 | Encuestas de intención de uso y pulso | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3.8 | 3.9 | Comprar | Comprar | Microsoft Forms (incluido en Microsoft 365) y análisis de RR.HH. | Servicio de encuesta anónima (USD 900) | Diferencia mínima (3,90 contra 3,80). Pesa el anonimato garantizado por un tercero frente a la resistencia (RI-3). Si Legal valida el anonimato con Forms, se hace y se liberan USD 900. | P-3d
C-9 | Entornos sandbox de conectores (HRIS y Exchange) | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3.75 | Comprar | Comprar | Simular los conectores con datos ficticios | Entornos de prueba de los proveedores (USD 2.400) | Simularlos no certifica la integración real (RA-3) y trasladaría los defectos a producción. | P-4b
C-10 | Digitalización de planos e inventario de puestos | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4.1 | 3.05 | Hacer | Hacer | Servicios Generales con los planos existentes y carga por DevOps | Relevamiento y digitalización por un tercero | Supuesto: Servicios Generales dispone de planos actualizados de las cuatro plantas. Si el relevamiento muestra que no, se compra el servicio por solicitud de cambio. | Mano de obra (2.2)
C-11 | Mesa de ayuda de nivel 1 desde el go-live | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4.4 | 3.05 | Hacer | Hacer | Mesa de ayuda corporativa de VCA con los materiales de 4.5 | Tercerizar el nivel 1 en Tandem | La mesa corporativa ya atiende a los 1.200 colaboradores. El nivel 2 lo cubre el contrato de mantenimiento (N1), fuera del proyecto. | Mano de obra (4.5)
Control | OK: pesos 100 % y decisiones coherentes con el puntaje

## Contratos
Contratos, tipos y calendario de adjudicación
Montos tomados del presupuesto de la N2 corregida (partidas y mano de obra de Tandem). El total más las horas de VCA debe dar el costo base de la N2.
ID | Objeto | Proveedor | Tipo de contrato | Por qué ese tipo | USD (N2) | Pago | Firma (S) | Necesario desde | Adjudicar / firmar | Partidas N2 | % del costo base
K-1 | Licencia WorkHub para 1.200 usuarios nominados | Tandem Workplace Solutions S.R.L. | Precio fijo cerrado (compraventa de licencia) | Producto estándar con precio de lista: no hay incertidumbre de alcance. | 108000 | 100 % a la firma; primer año de soporte incluido | Sponsor (VCA) y representante de Tandem | 01/10/26 (H-0) | Con la ratificación de H-1 (17/10/26) | P-1 | 0.28978
K-2 | Servicios de implementación (SOW-1) | Tandem Workplace Solutions S.R.L. | Precio fijo por entregables con pagos por hito; cambios por tiempo y materiales | El alcance está cerrado en 31 paquetes con criterios de aceptación: el riesgo de costo queda en el proveedor. Los cambios aprobados se valorizan con el tarifario de la N2. | 216888 | Por hito aceptado (tabla de 1.3); el 20 % de H-7 se libera solo con el acta de cierre (RA-5) | Sponsor (VCA) y representante de Tandem | 01/10/26 (H-0) | Con la ratificación de H-1 (17/10/26) | Mano de obra Tandem | 0.58194
K-3 | Ambientes en Azure y observabilidad (SOW-4) | Microsoft, mediante el contrato corporativo vigente de VCA | Precio unitario por consumo (ampliación del contrato existente) | El consumo depende del uso real; VCA ya tiene el contrato y R-5 obliga a usarlo. | 5494 | Mensual, contra consumo | Tecnología de VCA (dentro de su contrato) | 14/10/26 (inicio de 5.1) | Solicitud interna, 1–2 días hábiles | P-2a a P-2d | 0.014741
K-4 | Herramientas del equipo: CI/CD, backlog (Jira) y bóveda de secretos | Proveedores SaaS, a nombre de VCA | Precio unitario (suscripción mensual por usuario) | Servicio estándar, cancelable al cierre; la propiedad del código y del backlog queda en VCA. | 1680 | Mensual | PM | 14/10/26 (inicio de 5.1) | Compra directa | P-2e | 0.0045076
K-5 | Prueba de intrusión externa (SOW-2) | A seleccionar entre tres oferentes independientes de Tandem | Precio fijo cerrado | Alcance acotado y verificable (objetivos, metodología, re-test): el oferente puede cotizar con certeza. | 7500 | 100 % contra informe final y re-test aceptados | Sponsor (VCA) | 13/11/26 (inicio de 3.4) | 06/11/26 | P-4a | 0.020123
K-6 | Contenidos de adopción (SOW-3) | Agencia de contenidos a seleccionar (tres cotizaciones) | Precio unitario por pieza (orden de compra abierta) | Cantidades conocidas y precio por pieza; permite ajustar piezas sin renegociar. | 7200 | Por pieza aceptada por RR.HH. | Sponsor (VCA) | 10/11/26 (inicio de 4.4); piezas de campaña al 01/03/27 | 30/10/26 (orden 1) y 12/02/27 (orden 2) | P-3a, P-3b | 0.019318
K-7 | Entornos sandbox de HRIS y Exchange | Proveedor del HRIS y Microsoft (tenant de pruebas) | Precio fijo por entorno | Servicio estándar de los fabricantes, sin variación de alcance. | 2400 | A la habilitación | PM (proveedor único) | 30/10/26 (inicio de 3.2 y 3.3) | 23/10/26 | P-4b | 0.0064395
K-8 | Encuesta anónima de intención de uso y pulso | Proveedor de encuestas a seleccionar | Precio fijo cerrado | Servicio acotado; garantiza el anonimato de las respuestas. | 900 | Contra informe de resultados | PM | 13/10/26 (4.1, en curso) | Compra directa | P-3d | 0.0024148
K-9 | Insumos de capacitación para 30 sesiones | Proveedores habituales de VCA | Orden de compra (precio unitario) | Compra menor recurrente. | 3600 | Contra entrega | Sponsor (orden de compra de RR.HH.) | 10/11/26 (inicio de 4.4) | 03/11/26 (tres cotizaciones) | P-3c | 0.0096592
Total |  |  |  |  | 353662
Horas de VCA (N2) |  |  |  |  | 19038
Costo base N2 |  |  |  |  | 372700
Control |  |  |  |  | OK: igual al costo base de la N2
Pagos por hito del contrato K-2 (servicios de implementación)
Hito | Fecha plan | Entregable que habilita el pago | % | USD
H-2 | 17/11/26 | Diseño UX/UI y reglas validados; inventario cargado | 15% | 32533.2
H-3 | 18/12/26 | Piloto de la planta 3 completado | 20% | 43377.6
H-4 | 07/01/27 | Notificaciones completas; seguridad, integración y carga superadas | 20% | 43377.6
H-5 | 19/03/27 | UAT aceptada (acta firmada) | 15% | 32533.2
H-6 | 31/03/27 | Puesta en producción en las cuatro plantas | 10% | 21688.8
H-7 | 30/04/27 | Cierre, estabilización, tablero e informe aceptados (pago final, actúa como retención) | 20% | 43377.6
|  | Total | 100% | 216888
|  | Control | OK
Reglas de compra (del plan; a validar con la política de compras de VCA)
Monto | Procedimiento | Aprueba
Hasta USD 2.500 | Compra directa con una cotización | PM
USD 2.500 a USD 10.000 | Tres cotizaciones comparables y matriz de evaluación | Sponsor
Más de USD 10.000 o contrato principal | Contrato con SOW y revisión legal y de seguridad | Sponsor (el Comité ya lo aprobó en el caso de negocio)
Ampliación de un contrato vigente de VCA | Según el contrato original | Área titular del contrato
Matriz de evaluación de ofertas (K-5, K-6 y K-9): puntaje de 1 a 5 por oferente
Criterio | Peso | Oferente 1 | Oferente 2 | Oferente 3
Experiencia y certificaciones del equipo | 30%
Metodología y alcance propuesto | 25%
Precio | 30%
Plazo y disponibilidad en la ventana | 15%
Puntaje ponderado | 100%

## SOW
Enunciados del trabajo (SOW)
Un bloque por componente a contratar.
SOW-1 · Servicios de implementación de WorkHub (contrato K-2)
Objeto | Configuración, integración, pruebas, despliegue y estabilización de WorkHub en la sede Catalinas, con gestión del cambio, según la EDT de 31 paquetes (N1) y el plan de la N2.
Alcance | Paquetes 1.1–1.6, 2.1–2.9, 3.1–3.5, 4.1–4.5 y 5.1–5.6 en la parte que ejecuta Tandem. Excluye las tareas de VCA (planos, política, mesa de ayuda) y las exclusiones E-1 a E-13 de la N1.
Equipo mínimo | PM, PO, UX/UI, 2 desarrolladores full-stack, QA, 2 ingenieros de integraciones, DevOps y consultor/a de gestión del cambio. El reemplazo de una persona clave requiere aviso de 10 días hábiles y un perfil equivalente aprobado por VCA.
Entregables y aceptación | Los cinco macro-entregables con los criterios de aceptación por entregable de la N1 (2.4). Cada hito de pago exige acta firmada por quien figura con S en la RACIS.
Plazo y lugar | 01/10/2026 – 30/04/2027; trabajo híbrido entre las oficinas de Tandem y Catalinas, presencial en piloto, UAT y go-live.
Precio y pago | Precio fijo de USD 216.888 (estimación de la N2 a negociar), pagado por hitos; el último pago (20 %) se libera con el acta de cierre. Cambios aprobados por el Comité: tiempo y materiales con el tarifario de la N2, financiados con la reserva de gestión.
Propiedad y datos | Configuración, scripts, documentación y backlog son de VCA y quedan en su tenant. Confidencialidad y tratamiento de datos según la Ley 25.326 y la política de VCA (R-4).
SOW-2 · Prueba de intrusión externa (contrato K-5)
Objeto | Prueba de intrusión de caja gris sobre la instancia de WorkHub de VCA: aplicación web, bot de Teams, APIs e inicio de sesión único.
Metodología | OWASP Web Security Testing Guide y OWASP Top 10; severidad de hallazgos con CVSS v3.1. Pruebas en el ambiente de QA/staging, nunca en producción.
Entregables | Plan de pruebas aprobado; informe ejecutivo y técnico con evidencia y recomendaciones; re-test de los hallazgos críticos y altos.
Plazo | Del 13/11 al 04/12/2026 (dentro de 3.4): 8 días hábiles de pruebas, informe al 26/11 y re-test antes del 04/12.
Requisitos del proveedor | Sin vínculo societario ni comercial con Tandem; equipo con certificación en pruebas ofensivas (OSCP o equivalente); acuerdo de confidencialidad y de tratamiento de datos.
Aceptación | Seguridad de la Información de VCA firma el informe final: cero hallazgos críticos o altos abiertos (RA-2).
Precio y pago | Precio fijo de USD 7.500; 100 % contra informe final y re-test aceptados.
SOW-3 · Contenidos de adopción (contrato K-6)
Objeto | Producción de 8 materiales de capacitación (videotutoriales de hasta 3 minutos con guía PDF) y 12 piezas de la campaña de lanzamiento.
Insumos de VCA y Tandem | Guiones y mensajes de Gestión del cambio y RR.HH.; capturas del ambiente de QA con datos ficticios; manual de marca de VCA.
Requisitos | Subtítulos en todos los videos; formatos para correo, Teams, intranet y pantallas de la sede; sin datos personales reales; dos rondas de revisión por pieza.
Plazo | Orden 1 (materiales): del 10/11 al 17/12/2026, para 4.4 y 4.5. Orden 2 (campaña): entrega al 26/02/2027 para 4.3, que empieza el 01/03.
Aceptación y pago | RR.HH. de VCA acepta cada pieza; pago por pieza aceptada (USD 450 por material, USD 300 por pieza de campaña).
SOW-4 · Ambientes en Azure y observabilidad (contrato K-3)
Objeto | Ambientes de desarrollo y QA/staging desde el 14/10/2026, producción desde la preproducción de marzo, y monitoreo de aplicación y registros.
Requisitos | Región Brasil Sur, dentro de la suscripción corporativa de VCA (R-5); acceso por roles con cuentas de Entra ID; copias de seguridad diarias; separación de datos de prueba y de producción.
Responsables | Tecnología de VCA aprueba y paga el consumo; DevOps de Tandem aprovisiona y opera dentro de los permisos asignados.
Aceptación | Tecnología de VCA verifica cada ambiente antes de su uso; el de producción, antes del go-live del 31/03/2027.
Precio | Consumo estimado de USD 5.494 en el proyecto (N2); desde el mes 13, hosting de USD 5.060 anuales del caso de negocio.

## RACIS
Matriz RACIS — 31 paquetes de la EDT
R ejecuta · A rinde cuentas (uno por fila) · C consultado · I informado · S firma. Varias letras se separan con coma. Las columnas de control validan las reglas de la cátedra.
Paquete | Nombre | Sponsor | Project Manager | Product Owner | UX/UI | Desarrollo full-stack (2) | QA | Integraciones (2) | DevOps | Gestión del cambio | Tecnología VCA | Servicios Generales VCA | RR.HH. VCA | Seguridad de la Información VCA | Proveedor de pruebas de intrusión | Agencia de contenidos | Cantidad de A | Cantidad de R | Control de fila
| Persona u organización | Mariana Ferreyra, CFO de VCA | Julián Ferrari, Tandem | Carolina Méndez, Tandem | Tandem | Tandem | Tandem | Tandem | Tandem | Tandem | Pablo Guzmán | Damián Sosa | Soledad Ibarra | VCA | externo (K-5) | externo (K-6)
1.1 | Acta de constitución | A, S | R, S | [13 empty] | 1 | 1 | OK
1.2 | Declaración del alcance y EDT | A, S | R | C | [6 empty] | C | C | C |  |  |  | 1 | 1 | OK
1.3 | Cronograma, presupuesto y línea base | A, S | R | C | [12 empty] | 1 | 1 | OK
1.4 | Registro de riesgos e interesados | I | A, R | [7 empty] | C | C | C |  |  |  | 1 | 1 | OK
1.5 | Seguimiento, cambios e informes | I | A, R | C | [6 empty] | I | I | I |  |  |  | 1 | 1 | OK
1.6 | Cierre y lecciones aprendidas | A, S | R | C | [6 empty] | I | I | I |  |  |  | 1 | 1 | OK
2.1 | Relevamiento y reglas de negocio |  | C | A, R | I | I | C |  |  |  |  | C | C |  |  |  | 1 | 1 | OK
2.2 | Planos e inventario de espacios |  | I | C |  |  |  |  | R |  |  | A, R |  |  |  |  | 1 | 2 | OK
2.3 | Módulo de reserva de escritorios |  |  | A | C | R | C |  |  |  |  | I |  |  |  |  | 1 | 1 | OK
2.4 | Módulo de reserva de salas |  |  | A | C | R | C |  |  |  |  | I |  |  |  |  | 1 | 1 | OK
2.5 | Check-in, check-out y liberación |  |  | A |  | R | C |  |  |  |  | I |  |  |  |  | 1 | 1 | OK
2.6 | Notificaciones y sugerencias |  |  | A |  | R | C | [5 empty] | I |  |  |  | 1 | 1 | OK
2.7 | Diseño UX |  |  | A | R | I | [5 empty] | C | C |  |  |  | 1 | 1 | OK
2.8 | Implementación bot de Teams |  |  | A |  | R | C |  |  |  | C | [5 empty] | 1 | 1 | OK
2.9 | Configuración web |  |  | A | C | R | C | [9 empty] | 1 | 1 | OK
3.1 | SSO y SCIM con Entra ID |  | I |  |  |  |  | R |  |  | A, R |  |  | C |  |  | 1 | 2 | OK
3.2 | Sincronización con HRIS |  | I |  |  |  |  | R |  |  | A |  | C |  |  |  | 1 | 1 | OK
3.3 | Exchange, Outlook y Teams | [5 empty] | I | R |  |  | A | [5 empty] | 1 | 1 | OK
3.4 | Seguridad y endurecimiento |  | I |  |  |  | C | R |  |  | C |  |  | A, S | R |  | 1 | 2 | OK
3.5 | Pruebas de integración y carga |  |  | I |  |  | R | R | C |  | A, S | [5 empty] | 1 | 2 | OK
4.1 | Impacto e interesados con RR.HH. | I | [7 empty] | R |  | C | A |  |  |  | 1 | 1 | OK
4.2 | Política de trabajo flexible | S | [7 empty] | R |  | C | A | C |  |  | 1 | 1 | OK
4.3 | Comunicación y lanzamiento | I |  | C | [5 empty] | R |  |  | A |  |  | R | 1 | 2 | OK
4.4 | Referentes y capacitación |  |  | C | [5 empty] | R |  |  | A |  |  | C | 1 | 1 | OK
4.5 | Materiales y mesa de ayuda N1 |  |  | C | [5 empty] | R | C |  | A |  |  | R | 1 | 2 | OK
5.1 | Ambientes, migración y despliegue | [6 empty] | C | R |  | A |  |  | C |  |  | 1 | 1 | OK
5.2 | Piloto y ajustes |  | C | A, R | C | R | R |  |  |  | C | C | C |  |  |  | 1 | 3 | OK
5.3 | UAT y acta de aceptación | S | I | R |  |  | R |  |  |  | C | C | A, S |  |  |  | 1 | 2 | OK
5.4 | Go-live y estabilización (4 semanas) | I | A | C | C | R | R |  | R |  | C | I | C |  |  |  | 1 | 3 | OK
5.5 | Tablero y transferencia del seguimiento |  |  | A, R |  | R |  |  |  |  | C | S | C, S |  |  |  | 1 | 2 | OK
5.6 | Informe de ocupación y recomendación | I |  | R |  | C | [5 empty] | A, S |  |  |  |  | 1 | 1 | OK
| Cantidad de A por rol | 4 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0
| Cantidad de R por rol | 0 | 6 | 5 | 1 | 9 | 4 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2
| Cantidad de S por rol | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0
| Control de la matriz | OK: 31 filas con un A y al menos un R

## Roles
Roles y responsabilidades del equipo
Participación: días-persona asignados en el presupuesto de la N2.
Rol | Quién | Participación (N2) | Responsabilidades | Autoridad
Project Manager | Julián Ferrari (Tandem) | 85,3 d-p · todo el proyecto | Dirige la ejecución, mantiene la línea base, coordina los frentes y los contratos, conduce weekly e informes. | Reordena tareas dentro del alcance; aplica contingencia hasta USD 5.000 por evento; escala al Sponsor.
Product Owner | Carolina Méndez (Tandem) | 42,7 d-p · 2.1 a 2.9, piloto, UAT | Prioriza el backlog, define con VCA las reglas de reserva, acepta las historias y conduce el piloto. | Acepta o rechaza funcionalidades dentro del alcance; no modifica el alcance (va al Comité).
Diseñador/a UX/UI | Tandem | 28,2 d-p · 2.3 a 2.9 y piloto | Diseña la web responsive y los flujos del bot de Teams; revisa usabilidad en el piloto y la UAT. | Decide patrones de interfaz dentro de la guía aprobada en H-2.
Desarrolladores/as full-stack (2) | Tandem | 122,0 d-p · 2.3 a 2.9, 5.2, 5.4 | Configuran y extienden WorkHub (escritorios, salas, check-in, notificaciones, bot, web), corrigen defectos del piloto y la estabilización; revisan el código del otro antes de integrar. | Deciden la solución técnica de cada historia; los cambios de arquitectura se acuerdan con Integraciones y el PO.
Especialista QA | Tandem | 50,1 d-p · todo el desarrollo, 3.5, 5.3 | Plan y casos de prueba, regresión, pruebas de integración y carga, coordinación operativa de la UAT y evidencia de aceptación. | Puede objetar un pase a producción con defectos críticos abiertos; decide el PM.
Ingenieros/as de integraciones (2) | Tandem | 71,0 d-p · 3.1 a 3.5 | SSO y SCIM con Entra ID, sincronización del HRIS, Exchange y Teams; endurecimiento y corrección de los hallazgos de la prueba de intrusión. | Deciden el diseño de las interfaces dentro de las políticas de Tecnología de VCA.
Ingeniero/a DevOps | Tandem | 22,6 d-p · 2.2, 5.1, 5.4 | Aprovisiona y opera los ambientes en Azure de VCA, CI/CD y monitoreo; carga el inventario; ejecuta el corte a producción. | Opera con los permisos que asigna Tecnología de VCA; no crea recursos fuera de la suscripción corporativa.
Consultor/a de gestión del cambio | Tandem | 60,0 d-p · 4.1 a 4.5 | Análisis de impacto, política de trabajo flexible, guiones de comunicación, red de referentes y capacitación; coordina a la agencia. | Propone; RR.HH. de VCA aprueba (A en 4.x).
Tecnología VCA | Pablo Guzmán (0,5 FTE) | 26,2 d-p · 3.x, 5.x | Permisos de Entra ID y Teams, nube corporativa, certificación de integraciones (RA-3), mesa de ayuda. | Rinde cuentas (A) por integraciones y ambientes; firma la certificación de 3.5.
Servicios Generales VCA | Damián Sosa (0,5 FTE) | 20,5 d-p · 2.1, 2.2, 5.2, 5.3, 5.6 | Planos e inventario, reglas de uso de espacios, conteos manuales de ocupación e informe de cierre. | Rinde cuentas por el inventario y el informe de ocupación (RA-4).
RR.HH. VCA | Soledad Ibarra (0,5 FTE; 1,0 desde 01/2027) | 45,0 d-p · 4.x, 5.3, 5.4 | Gestión del cambio con la consultora, referentes, UAT y seguimiento de adopción posterior. | Rinde cuentas por la gestión del cambio y la UAT (RA-1); firma el acta de UAT.

## Interesados
Registro de interesados (clasificación por poder e interés)
La estrategia se deriva del cuadrante; las jefaturas reciben comunicación interactiva por su actitud de resistencia (RI-3).
Interesado | Int./Ext. | Expectativa principal | Poder | Interés | Actitud | Estrategia | Cuadrante calculado
Mariana Ferreyra, CFO (Sponsor) | Int. | Evidencia para devolver la planta 4 dentro de USD 420.000 y del 30/04/2027 | Alto | Alto | Apoyo | Gestionar de cerca | Gestionar de cerca
Comité de Inversiones de VCA | Int. | Retorno del caso de negocio; ningún cambio sin justificar | Alto | Medio | Neutral | Mantener satisfecho | Mantener satisfecho
Tecnología de VCA (P. Guzmán) | Int. | Integraciones estables y seguras; no sumar carga operativa | Alto | Alto | Neutral | Gestionar de cerca | Gestionar de cerca
Servicios Generales (D. Sosa) | Int. | Inventario fiel y datos de ocupación confiables | Medio | Alto | Apoyo | Gestionar de cerca | Mantener informado
RR.HH. (S. Ibarra) | Int. | Adopción sin conflicto; política clara de trabajo flexible | Medio | Alto | Apoyo | Gestionar de cerca | Mantener informado
Seguridad de la Información y Legal de VCA | Int. | Cero hallazgos críticos; tratamiento de datos conforme a la Ley 25.326 | Alto | Bajo | Neutral | Mantener satisfecho | Mantener satisfecho
Jefaturas de área | Int. | Que sus equipos se sienten juntos; no perder espacio propio | Medio | Medio | Resistencia | Mantener informado (con reuniones) | Mantener informado
Referentes de área | Int. | Saber usar y explicar la herramienta antes que sus equipos | Bajo | Alto | Apoyo | Mantener informado | Mantener informado
Colaboradores de Catalinas (1.200) | Int. | Reservar rápido; que la ubicación no se use para controlar presentismo | Bajo | Alto | Neutral / resistencia | Mantener informado | Mantener informado
Dirección de Tandem | Ext. | Cumplir el contrato con margen y obtener una referencia | Medio | Medio | Apoyo | Mantener informado | Mantener informado
Proveedores externos (K-5 a K-9) | Ext. | Especificaciones claras y pagos en término | Bajo | Medio | Apoyo | Monitorear | Mantener informado
El cuadrante calculado es la regla general de poder e interés; la estrategia adoptada lo ajusta cuando el interés es medio o alto y el poder medio (gestionar de cerca a quien ejecuta o acepta entregables).

## Comunicaciones
Plan de gestión de las comunicaciones
¿Qué? ¿A quién? ¿Para qué? ¿Cómo (push, pull, interactiva)? ¿Cuándo? ¿Quién? Fechas del cronograma de la N2.
ID | ¿Qué? | ¿A quién? | ¿Para qué? | ¿Cómo? | ¿Cuándo? | ¿Quién? | Canal
C-1 | Daily standup | Equipo de Tandem (PO, UX, DEV, QA, INT, DevOps) | Avance, plan del día y bloqueos | Interactiva | Diaria, 09:15, 15 min | PO | Teams (llamada)
C-2 | Daily ampliada con VCA | Equipo + Tecnología, Servicios Generales y RR.HH. | Incidentes del piloto y de la estabilización | Interactiva | Diaria durante 5.2 (18/11–18/12) y 5.4 (31/03–28/04) | PM | Presencial en Catalinas + Teams
C-3 | Weekly de implementación | PM, líderes de frente y referentes de VCA | Estado, riesgos y acciones; destrabar decisiones | Interactiva + minuta | Semanal, lunes 10:00, 45 min | PM | Teams; minuta en SharePoint
C-4 | Reunión técnica de integraciones | Integraciones, Tecnología VCA, DevOps y QA | Avance e incidencias de Entra ID, HRIS y Exchange | Interactiva + minuta | Semanal, miércoles, durante 3.1–3.5 (14/10–07/01) | Líder de integraciones | Teams
C-5 | Demostración de funcionalidades | PO, Servicios Generales, RR.HH. y Tecnología | Validar lo construido antes de seguir | Interactiva | Quincenal, durante 2.3–2.9 (21/10–14/01) | PO | Ambiente de QA, en sala
C-6 | Tablero de trabajo (Jira) | Equipo del proyecto | Backlog, tareas, defectos y estado de cada historia | Pull | Permanente; se actualiza a diario | PO | Jira (K-4)
C-7 | Repositorio del proyecto | Equipo e interesados internos autorizados | Acta, planes, minutas, registro de riesgos y de cambios | Pull | Permanente | PM | SharePoint del proyecto (Microsoft 365 de VCA)
C-8 | Informe de estado semanal | Sponsor y líderes de VCA | Avance contra la línea base, semáforo y decisiones requeridas | Push | Semanal, viernes | PM | Correo + tablero de semáforos
C-9 | Reunión PM–Sponsor | Sponsor | Desvíos, uso de contingencia y escalamientos | Interactiva | Quincenal (N1, 1.9) y ante escalamiento | PM | Presencial
C-10 | Informe al Comité de Inversiones | Comité de Inversiones | Avance, costos, reservas, riesgos y cambios a decidir | Push + presentación | Mensual (N1, 1.9) | Sponsor con el PM | Documento + reunión
C-11 | Comité de control de cambios | Sponsor, PM, PO y referente afectado | Aprobar, diferir o rechazar solicitudes | Interactiva | Ante cada solicitud; resolución en 48 h hábiles (N1) | PM | Reunión + registro de cambios
C-12 | Evidencia de seguridad y datos | Seguridad de la Información y Legal | Informe de intrusión y registro de tratamiento de datos | Push (documento formal) | Antes del piloto (18/11) y al cierre de 3.4 (04/12) | Tecnología VCA | Documento firmado
C-13 | Briefing a jefaturas | Jefaturas de área | Política de trabajo flexible, zonas por equipo y uso de los datos | Interactiva | Antes del piloto (semana del 09/11) y antes del go-live (semana del 08/03) | RR.HH. con Gestión del cambio | Reunión por planta
C-14 | Canal de referentes | Referentes de área | Novedades, dudas frecuentes y materiales | Interactiva (informal) | Permanente desde 4.4 (10/11) | Gestión del cambio | Canal de Teams
C-15 | Campaña de lanzamiento | Colaboradores de Catalinas | Anticipar el cambio, cómo reservar y dónde pedir ayuda | Push | 01/03–30/03/2027 (4.3), con recordatorios | RR.HH. con Gestión del cambio | Correo, Teams, intranet y pantallas
C-16 | Seguimiento de proveedores | Proveedores de K-5 a K-9 | Alcance, entregas y aceptación | Interactiva + minuta | Reunión de inicio de cada contrato y semanal mientras dure | PM | Teams + correo
C-17 | Cierre y lecciones aprendidas | Sponsor, equipo completo y referentes de VCA | Aceptación final y lecciones registradas | Interactiva | Una vez, 26–30/04/2027 (1.6) | PM | Presencial
Escalamiento
Nivel | Quién resuelve | Plazo | Qué se escala
1 | Líder del frente | 1 día hábil | Problemas de su frente sin impacto en hitos ni costo.
2 | Project Manager | 2 días hábiles | Reordenar tareas dentro del alcance; contingencia hasta USD 5.000 por evento.
3 | Sponsor | 48 horas hábiles (reunión extraordinaria) | Riesgo sobre un hito del Acta o contingencia mayor a USD 5.000 por evento.
4 | Comité de Inversiones | Próxima sesión o extraordinaria | Cambios de alcance, presupuesto base o fecha de cierre; impacto de costo mayor al 5 % (se escala de inmediato).
Agendas de ejemplo
Weekly de implementación (C-3) — Lunes 10:00 · 45 min · PM facilita, PO toma la minuta
5 min | Acciones abiertas de la minuta anterior
10 min | Avance por frente contra el cronograma (camino crítico y ruta del piloto primero)
10 min | Riesgos: nuevos, cambios de prioridad y disparadores
10 min | Bloqueos y decisiones que necesitan a VCA
5 min | Solicitudes de cambio para el comité
5 min | Acciones, responsables y fechas; cierre
Total | 45 min
Daily standup (C-1) — Diaria 09:15 · 15 min · PO facilita
10 min | Cada integrante: qué terminó, qué hace hoy, qué lo bloquea
3 min | Revisión del tablero: tarjetas detenidas más de 2 días
2 min | Bloqueos que se resuelven después, solo con los involucrados
Total | 15 min
Reunión técnica de integraciones (C-4) — Miércoles · 60 min · Líder de integraciones facilita
10 min | Estado de cada conector (Entra ID, HRIS, Exchange/Teams) frente a su criterio de aceptación
20 min | Incidencias abiertas: causa, responsable y plan
15 min | Permisos, ventanas de cambio y accesos que debe habilitar Tecnología de VCA
10 min | Datos de prueba, ambientes y preparación de 3.4 y 3.5
5 min | Acciones y responsables
Total | 60 min
Reunión PM–Sponsor (C-9) — Quincenal · 30 min · PM presenta
5 min | Semáforo de alcance, plazo y costo, con lectura explícita
10 min | Hitos próximos y ruta sensible (piloto contra H-3; UAT contra H-5)
10 min | Contingencia usada, riesgos altos y decisiones pedidas
5 min | Temas para el Comité de Inversiones
Total | 30 min

## Minuta
Plantilla estandarizada de minuta
Columna B: plantilla para completar. Columna D: ejemplo ilustrativo resuelto (no es un registro real).
Campo | Plantilla |  | Ejemplo ilustrativo
Encabezado | Proyecto WKH-2026 · reunión (ID del plan) · número · fecha y hora · canal · facilitador · redactor |  | WKH-2026 · Weekly de implementación (C-3) n.º 2 · martes 13/10/2026 10:00 (lunes feriado) · Teams · facilita J. Ferrari · redacta C. Méndez
Asistentes y ausentes | Nombre y rol; ausentes con aviso |  | Ferrari (PM), Méndez (PO), líder de integraciones, Guzmán (Tecnología), Sosa (Servicios Generales), Ibarra (RR.HH.). Ausente con aviso: DevOps.
Objetivo | Qué decisión o resultado se esperaba |  | Confirmar el arranque de 2.1, 3.1 y 5.1 y las compras con fecha próxima.
Temas tratados | Una línea por punto de la agenda, con el tiempo usado |  | Acciones anteriores (5 min) · avance de 1.2–1.4 (10) · riesgos RI-6 y RI-16 (10) · accesos a Entra ID (10) · cambios (0) · cierre (5).
Decisiones | ID (D-n) · decisión · quién decide (A de la RACIS) |  | D-1: pedir cotizaciones de K-5 y K-6 el 19/10 (A: Sponsor, a propuesta del PM). D-2: las reglas de cupos por equipo se cierran en la primera semana de 2.1 (A: PO).
Acciones | ID (AC-n) · acción · responsable · fecha compromiso · estado |  | AC-1 Solicitar la ampliación de la suscripción Azure · Guzmán · 14/10 · abierta. AC-2 Enviar reglas de cupos por planta · Sosa · 20/10 · abierta. AC-3 Gestionar sandbox del HRIS · PM · 23/10 · abierta.
Riesgos y cambios | Riesgos nuevos o modificados (ID RI-n) y solicitudes de cambio generadas |  | RI-6 se mantiene en prioridad media; sin solicitudes de cambio.
Próxima reunión | Fecha y temas pendientes |  | Lunes 19/10/2026 10:00 · revisar AC-1 a AC-3 y el inicio de 2.3 (21/10).
Distribución | Se publica en el repositorio (C-7) dentro de las 24 horas; observaciones dentro de las 48 horas |  | Publicada en el SharePoint del proyecto el 13/10 a las 16:00.
ID | Decisión | Decide (A)
D-1
D-2
D-3
ID | Acción | Responsable | Fecha compromiso | Estado
AC-1
AC-2
AC-3
AC-4
AC-5
AC-6

## Riesgos
Registro preliminar de riesgos (análisis cualitativo)
Causa → riesgo → impacto. Prioridad preliminar Alta/Media/Baja. En la N4 se agregan probabilidad e impacto (1 a 5), respuestas, disparadores y monitoreo.
ID | Categoría | Causa | Riesgo (evento) | Impacto inicial | Objetivo afectado | Paquetes EDT | Prioridad preliminar | Dueño preliminar | Origen
RI-1 | Software / operación | Usuarios que no hacen check-in o check-out; geocerca imprecisa en algunas plantas | El registro de ocupación no refleja el uso real | Discrepancia mayor al 5 % en el informe (RA-4): la evidencia para devolver la planta 4 pierde validez | Beneficio, calidad | 2.5, 5.4, 5.6 | Alta | PO / Serv. Generales | N1 (Alto/Media)
RI-2 | Software (integración) | Permisos de Entra ID, API del HRIS menos estable que lo supuesto (S-6), límites de Microsoft Graph | Demoras o incompatibilidades en las integraciones | Atraso y retrabajo en 3.1–3.3; si consume la holgura, alcanza al piloto (5.2 depende de 3.1) | Plazo, costo | 3.1–3.5, 5.2 | Media | Tecnología VCA | N1 (Medio/Media)
RI-3 | Operación (cambio) | Pérdida del puesto fijo; temor a que la ubicación se use para controlar presentismo | Resistencia al escritorio flexible | Baja adopción (meta OP-3 del 70 %), puntaje de UAT menor a 9,0 y datos insuficientes para la decisión | Beneficio, alcance | 4.1–4.5, 5.3 | Alta | RR.HH. VCA | N1 (Alto/Alta)
RI-4 | Negocio | Demanda pico mayor a la supuesta o cláusulas del contrato de alquiler | No se puede liberar la planta 4 | El caso de negocio no se cumple aunque el proyecto termine bien | Beneficio | 5.6 | Media | Sponsor / Serv. Generales | N1 (Alto/Baja)
RI-5 | Externo | El cierre de balances de VCA se extiende después del 15/03 | La UAT no puede empezar el 16/03 | R-3 está en el camino crítico: cada día de extensión corre H-5, H-6 y el cierre del 30/04 | Plazo | 5.3, 5.4, 1.6 | Alta | Sponsor | N1 (Medio/Media); sube por el camino crítico
RI-6 | Software | El módulo de escritorios arranca con 2.1 en curso (solape SS+5) | Las reglas de reserva cambian después de empezar 2.3 | Retrabajo en 2.3 (holgura 10 d); más de 8 días comprometen el piloto y H-3 | Plazo, costo | 2.1, 2.3, 5.2 | Media | PO | Nuevo (red N2)
RI-7 | Operación | Piloto en diciembre con 300 usuarios (feriados del 07 y 08/12, vacaciones, cierre de año) | El piloto no se completa a tiempo | H-3 tiene 1 día corrido de margen; correr el piloto a enero lo mete en la ventana de balances | Plazo, calidad | 5.2 | Alta | PO | Nuevo (red N2)
RI-8 | Operación | UAT de 4 días con 120 usuarios, inmediatamente después del cierre de balances | Sesiones incompletas o puntaje menor a 9,0 | H-5 incumplido; en el camino crítico, cada día corre el go-live y el cierre | Plazo, calidad | 5.3, 5.4 | Alta | RR.HH. VCA / QA | Nuevo (red N2)
RI-9 | Software (seguridad) | Vulnerabilidades en la configuración, las extensiones o el bot | Hallazgos críticos o altos en la prueba de intrusión | RA-2 no se cumple hasta cerrarlos; retrabajo y re-test (3.4 tiene 53 d de holgura) | Calidad, costo | 3.4, 2.8, 2.9 | Media | Seg. de la Información / Integraciones | Nuevo
RI-10 | Software (rendimiento) | Dimensionamiento de ambientes; consultas de disponibilidad sobre planos en los picos de los lunes | No se alcanza p95 < 500 ms con 300 usuarios concurrentes (CE-3) | Ajustes de configuración, escalado en Azure con más costo de ambientes y criterio de éxito en riesgo | Calidad, costo | 3.5, 5.1, 5.4 | Media | DevOps | Nuevo
RI-11 | Datos | Registros desactualizados en el HRIS o planos que no reflejan los puestos reales | Errores de sincronización mayores al 0,5 % o discrepancia de inventario mayor al 1 % | Usuarios sin acceso, reservas sobre puestos inexistentes y rechazo de los entregables 2.0 y 3.0 | Calidad, plazo | 2.2, 3.2 | Media | Tecnología / Serv. Generales | Nuevo
RI-12 | Software (integración) | Sincronización bidireccional con Exchange (reservas simultáneas en Outlook y WorkHub, salas con delegados) | Reservas dobles de salas | Incumple CE-2 (cero solapamientos) y erosiona la confianza de los usuarios | Calidad | 2.4, 3.3 | Media | Integraciones | Nuevo
RI-13 | Operación (recursos) | VCA aporta como máximo 0,5 FTE por área (R-6) con tareas operativas; rotación en Tandem | Recursos clave no disponibles en tareas críticas | Validaciones demoradas (2.1, 5.3) y pérdida de conocimiento | Plazo | 2.1, 5.2, 5.3 | Media | PM | Nuevo
RI-14 | Legal / datos | El check-in por geocerca usa la ubicación del teléfono (Ley 25.326, R-4) | Legal o Seguridad objetan la geocerca | Solicitud de cambio para dejar solo QR; ajuste de 2.5 y de la comunicación | Alcance, plazo | 2.5, 4.2 | Media | Seg. de la Información / RR.HH. | Nuevo
RI-15 | Software (proveedor) | Tandem publica una nueva versión de WorkHub o cambia la API del bot durante el proyecto | Regresiones en la configuración o las integraciones | Retrabajo y nueva regresión; si ocurre en marzo, alcanza el camino crítico | Plazo, calidad | 2.x, 3.x, 5.4 | Baja | PO | Nuevo
RI-16 | Adquisiciones | Plazos de cotización, revisión legal y firma de los contratos K-5 a K-7 | Contratos adjudicados tarde | Sin sandbox el 30/10 se frenan 3.2 y 3.3; sin proveedor el 13/11 se demora la prueba de intrusión | Plazo | 3.2–3.4, 4.4 | Media | PM | Nuevo
RI-17 | Operación | Corte a producción en las cuatro plantas el mismo día y mesa de ayuda recién formada | Los incidentes de la primera semana superan la capacidad de soporte | Adopción inicial baja, disponibilidad menor al 99,5 % y estabilización (crítica) extendida | Plazo, calidad | 4.5, 5.4 | Media | DevOps / Tecnología VCA | Nuevo
Resumen por prioridad
Prioridad | Cantidad
Alta | 5
Media | 11
Baja | 1
Total | 17
Control | OK