WKH-2026 · Grupo 1 · Entrega N2

Anexos

Material de respaldo del documento principal

# Anexo A — Detalle de Inversión por Categoría

Complementa la sección 1.8 y 4.3 del documento principal. Reproduce la inversión aprobada en la Entrega N1 (sección 4.3), que se concilia con la estimación bottom-up en la sección 8. La reserva de gestión se agrega en la N2 conforme al PMBOK 7 y queda fuera de la línea base.

| Concepto de inversión | USD | Participación |
| --- | --- | --- |
| Licencia WorkHub para 1.200 usuarios, con primer año de soporte | 108.000 | 25,7 % |
| Equipo de implementación de Tandem, 28 persona-mes | 168.000 | 40,0 % |
| Desarrollo de integraciones corporativas | 46.000 | 11,0 % |
| Ambientes, migración, observabilidad y licencias de soporte del primer año | 22.000 | 5,2 % |
| Gestión del cambio, comunicación y capacitación | 38.000 | 9,0 % |
| Horas del equipo interno de VCA | 16.000 | 3,8 % |
| Reserva para contingencias (5,5 % del costo base) | 22.000 | 5,2 % |
| Total de inversión base (Línea Base de Costos) | 420.000 | 100 % |
| Reserva de gestión (4 % s/línea base, fuera de la línea base; agregada en N2) | 16.800 | — |
| Presupuesto del Proyecto (línea base + reserva de gestión) | 436.800 | — |

Recursos comprometidos: 1 PM, 1 diseñador UX/UI, 2 desarrolladores full-stack y 1 especialista QA de Tandem (28 persona-mes en 7 meses); 0,5 FTE de Tecnología VCA y 0,5 FTE de Servicios Generales VCA; un referente de RR.HH. de dedicación completa durante los meses 4 a 7.

# Anexo B — Gobierno, Seguimiento y Control de Cambios

Complementa la sección 1.9 del documento principal.

## Seguimiento

- Reunión quincenal PM-Sponsor.

- Informe mensual al Comité de Inversiones.

- Weekly de implementación y daily durante el piloto y la estabilización.

## Uso de las reservas (contingencia y gestión)

El PM puede autorizar imprevistos de hasta USD 5.000 por evento, dentro de la reserva disponible y sin modificar alcance ni fecha de cierre. Registra el consumo acumulado y lo informa al Sponsor.

La reserva de gestión (USD 16.800) queda fuera de la línea base y la administra el Comité de Inversiones. Cubre trabajo imprevisto dentro del alcance no asociado a riesgos identificados; solo se libera mediante una solicitud de cambio aprobada, y el monto liberado se incorpora a la línea base.

## Control de cambios

Importes mayores a USD 5.000 por evento y cualquier modificación del alcance, presupuesto base o fecha de cierre requieren aprobación del Comité de Inversiones (CCB). Los impactos de costo proyectados superiores al 5 % se escalan de inmediato. Los desvíos dentro de ± 10 % se controlan contra USD 420.000. Superar USD 462.000 exige aprobación expresa de una nueva línea base por el Comité.

## Resolución y trazabilidad

Las solicitudes se documentan con impacto, responsable y decisión; la resolución está prevista en 48 horas hábiles. El cierre exige cero solicitudes pendientes. El PM puede coordinar los recursos comprometidos y reordenar tareas dentro del alcance aprobado. La CFO recibe los reportes trimestrales de beneficios y RR.HH. asume el seguimiento de adopción al terminar la implementación.

# Anexo C — Riesgos de Alto Nivel: Estrategias de Respuesta

Complementa la sección 1.10 del documento principal. El registro se ampliará en las entregas N3 y N4.

| ID | Riesgo | Respuesta prevista |
| --- | --- | --- |
| RI-1 | Omisión de check-in o liberación que distorsione la ocupación registrada. | Liberación automática a los 90 minutos desde el inicio de la reserva, check-out simple, recordatorios y conciliación semanal con conteos manuales. |
| RI-2 | Demoras o incompatibilidades en Entra ID, HRIS y Exchange. | Pruebas de concepto durante el primer mes y validación de conectores e interfaces antes del diseño definitivo. |
| RI-3 | Resistencia al escritorio flexible o percepción de control individual. | Política de uso previa al piloto, capacitación por referentes y reportes agregados y anonimizados. |
| RI-4 | Demanda pico incompatible con liberar la planta 4 o impedimento contractual para devolverla. | Revisar con el Comité si la proyección supera 675 ocupantes simultáneos sobre 750 puestos (90 %), si la discrepancia de registro excede 5 % o si no se confirma la devolución sin penalidad. |
| RI-5 | Extensión del cierre de balances que afecte capacitación, UAT o despliegue. | Reservar la ventana desde el 16 de marzo, confirmar disponibilidad por escrito y escalar cualquier impacto. Entre UAT y go-live hay 11 días calendario. |

# Anexo D — Protocolo de Medición y Aceptación

Complementa la sección 2.4 del documento principal.

El UAT utiliza los mismos escenarios y escala de 0 a 10 para una muestra representativa de áreas y perfiles. La prueba de tiempos mide la interacción efectiva de reserva y check-in del mismo usuario; no suma las horas transcurridas entre la reserva anticipada y la asistencia. Se conserva la evidencia de resultados, incidentes y firmas de aceptación.

La disponibilidad se calcula como minutos disponibles sobre minutos previstos de servicio durante las cuatro semanas de estabilización. La discrepancia de ocupación es el valor absoluto de la diferencia entre puestos ocupados registrados y puestos observados, dividido por los puestos observados, por corte semanal coincidente. Las mediciones deben abarcar las cuatro plantas; si el conteo observado es cero, se verifica que el registro también sea cero.

El informe de cierre evalúa la demanda pico sobre los 750 puestos remanentes y explicita su representatividad. No autoriza por sí mismo la devolución: Servicios Generales revalida los supuestos de demanda, costos y contrato antes de ejecutarla.

| ID | Criterios cuantitativos y evidencia | Acepta |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | 100 % de entregables aceptados; cero cambios pendientes; cierre al 30/04/2027. Costo dentro de ± 10 % de USD 420.000, con autorizaciones documentadas. | Sponsor |
| 2.0 | Inventario con discrepancia ≤ 1 %. Búsqueda p95 < 500 ms con 300 usuarios. Liberación a los 90 min en 100 % de casos de prueba. Notificaciones antes de las 18:00 del día previo. | Servicios Generales y PO |
| 3.0 | SSO para 100 % de los 1.200 usuarios. Sincronización HRIS ≤ 0,5 % de errores. Cero hallazgos críticos/altos. Prueba de carga con 500 usuarios, p95 < 800 ms. | Tecnología y Seguridad |
| 4.0 | Alcance de comunicación ≥ 85 % de la dotación. Referentes capacitados en ≥ 90 % de las áreas. Política de uso firmada antes del piloto. | Recursos Humanos |
| 5.0 | UAT ≥ 9,0/10 con ≥ 120 usuarios. Interacción mediana ≤ 2 min. Disponibilidad ≥ 99,5 %. Informe de 4 semanas con discrepancia ≤ 5 %. Tablero y plan transferidos. | RR.HH., Serv. Generales y Sponsor |

# Anexo E — Supuestos del Proyecto (listado completo)

Complementa la sección 2.6 del documento principal. Las cifras son hipótesis del escenario académico, sujetas a validación mediante relevamiento, piloto, cotizaciones y revisión contractual.

| ID | Supuesto y validación prevista |
| --- | --- |
| S-1 | Dotación de 1.200 colaboradores, con variación ≤ 5 % durante la ejecución. El HRIS será la fuente de validación; cualquier aumento obliga a revisar capacidad y licencias. |
| S-2 | Tres plantas conservarían aproximadamente 750 puestos (1,6 colaboradores/puesto). El pico proyectado de 660 ocuparía el 88 %. Se adopta un umbral operativo máximo del 90 %. |
| S-3 | Asistencia promedio del 42 % y pico del 55 % de la dotación, con política de dos días presenciales por semana. Se contrastará durante el piloto. |
| S-4 | Costo integral de ocupación de USD 26/m²/mes y superficie liberable de 1.100 m². Se validarán con contratos y facturas. |
| S-5 | El contrato admite devolución parcial desde el 01/08/2027 (mes 11) sin penalidad. Se asume sin costos adicionales de obra o mudanza; VCA debe confirmarlo. |
| S-6 | VCA dispone de Microsoft 365 y Entra ID; el HRIS ofrece una API REST documentada y estable. Tecnología confirma permisos e interfaces en el primer mes. |
| S-7 | RR.HH. asigna un referente de jornada completa durante los meses 4 a 7 y asume el seguimiento posterior. |
| S-8 | Las tres herramientas actuales continúan durante los tres años evaluados (USD 79.200 anuales dentro del costo base); se atribuye ahorro cero a su baja. |
| S-9 | El tratamiento de datos se revisa con las áreas legales y de seguridad de VCA bajo la Ley 25.326. Cualquier cambio normativo se gestiona formalmente. |
| S-10 | Las partidas no laborales (USD 28.000) se registran fuera de las tareas del cronograma: ambientes y observabilidad USD 13.000, gestión del cambio y capacitación USD 11.000 e integraciones USD 4.000. Surgen de la estimación del Anexo A, se distribuyen en forma lineal durante las tareas con las que se asocian y se validarán con cotizaciones de proveedores. |
| S-11 | El calendario del cronograma considera días hábiles de lunes a viernes y los feriados nacionales y puentes cargados en el modelo (12/10, 23/11, 07/12, 08/12 y 25/12 de 2026; 01/01, 08/02, 09/02, 24/03, 25/03, 26/03 y 02/04 de 2027). Se contrastarán con el calendario oficial y con el de VCA antes de la línea base definitiva. |

# Anexo F — Transferencia a la Operación

Complementa la sección 2.7 del documento principal.

El paquete 5.5 comprende la entrega del tablero y del plan de seguimiento operativo. Al 30/04/2027, Recursos Humanos recibe las definiciones de indicadores de adopción, Tecnología las consultas y fuentes de datos, y Servicios Generales el control de ocupación. La CFO conserva la responsabilidad de verificar el ahorro.

El plan registra para cada indicador fórmula, línea base, meta, período, frecuencia, fuente y responsable. Recursos Humanos consolida la medición de junio; Servicios Generales mantiene el control de capacidad y la validación del contrato antes de la devolución prevista para agosto.

El cierre requiere entregar el informe de cuatro semanas y una recomendación trazable a los datos. Si la evidencia no respalda la liberación, el informe debe exponerlo y el Comité revisará la viabilidad.

# Anexo G — Indicadores de Seguimiento (referencia)

El desarrollo completo del tablero de diez indicadores corresponde al Dominio de Desempeño de la Medición y se presentará en la entrega académica correspondiente. Se listan aquí a modo de referencia, ya que fueron definidos junto con el caso de negocio.

| Indicador | Meta | Responsable |
| --- | --- | --- |
| Intención de uso | ≥ 75 % al cierre de abril de 2027 | RR.HH. |
| Adopción activa | ≥ 70 % durante junio de 2027 | RR.HH. |
| Frecuencia de reserva | ≥ 1,7 desde junio de 2027 | RR.HH. |
| Retención mensual | ≥ 85 % desde mayo de 2027 | RR.HH. |
| No-show | ≤ 15 % desde junio de 2027 | Servicios Generales |
| NPS | ≥ +30 en junio de 2027 | RR.HH. |
| Tiempo efectivo (reserva + check-in) | ≤ 2 min durante estabilización y operación | Tecnología |
| Ocupación pico | Máximo 90 % sobre 750 puestos remanentes | Servicios Generales |
| Ahorro acumulado | USD 57.200 al 30/09/2027; USD 318.700 anuales en régimen | CFO |
| Discrepancia de ocupación | ≤ 5 % en cada corte de estabilización | Servicios Generales |