UNIVERSIDAD ARGENTINA DE LA EMPRESA

Facultad de Ingeniería FAIN · Dirección de Proyectos Informáticos

Trabajo Práctico Obligatorio Integrador

Entrega N2 — Planificación integrada de plazos, costos y línea base preliminar

Implementación de la Plataforma de Reserva de Espacios de Trabajo WorkHub

MVP de la sede corporativa Catalinas — Sigla WKH-2026

Grupo 1

1197814 — Abosch, Nicolas · Líder del equipo académico

1131463 — Jeandet, Nicolas

1161596 — Diaz, Nicolás Andrés

1173464 — Garcia, Ramiro

1159754 — Gonzalez, Mateo

Docente: Mag. Ezequiel Pietracupa

Fecha de entrega: 3 de octubre de 2026

El detalle de presupuesto por categoría, riesgos con respuesta, supuestos completos y control de cambios se presenta en el Anexo (archivo Grupo_1_entrega_N2_Anexos.docx).

# Resumen Ejecutivo

Qué es. WKH-2026 implanta la plataforma WorkHub de reserva de escritorios y salas en la sede Catalinas de Vantage Consulting Argentina S.A. (VCA): cuatro plantas, 1.000 puestos y 1.200 colaboradores. Hoy la gestión de espacios está dispersa en planillas y mensajería informal, lo que genera reservas superpuestas e impide justificar con evidencia una reducción de superficie.

Resultado esperado. MVP en producción el 31/03/2027 y cierre el 30/04/2027, con tablero de diez indicadores e informe de ocupación que habilitan la decisión de devolver la planta 4. El beneficio previsto es un ahorro neto de USD 318.700 anuales en régimen, con ROI simple de 65,4 % a tres años y repago hacia el mes 26.

Inversión. Línea base de USD 420.000 (USD 398.000 de costos más USD 22.000 de reserva para contingencias), con tolerancia de ± 10 % (USD 378.000 a USD 462.000). Fuera de la línea base se agrega una reserva de gestión de USD 16.800, para un presupuesto del proyecto de USD 436.800.

Alcance. Cinco macro-entregables (dirección del proyecto, plataforma configurada, integraciones corporativas, gestión del cambio y despliegue con realización de valor) descompuestos en 31 paquetes de trabajo. Quedan excluidos, entre otros, la ejecución de la decisión inmobiliaria, las aplicaciones móviles nativas y el soporte posterior a las cuatro semanas de estabilización.

Planificación (N2). Los paquetes se traducen en 30 tareas con duraciones y predecesoras, más una tarea resumen de seguimiento. La red de actividades (AON) dura 98 días hábiles y su camino crítico es 1.1 → 1.2 → 2.1 → 2.3 → 2.5 → 2.6 → 2.9 → 5.3 → 5.4 → (5.5 y 5.6) → 1.6; los solapes (relaciones SS y FF) se detallan en la sección 6. Una restricción externa condiciona el calendario: no se ejecuta despliegue masivo ni capacitación entre el 01/01 y el 15/03 por el cierre de balances de VCA, lo que genera un colchón de 38 días hábiles entre el fin del desarrollo y la UAT. El Gantt calendariza la red con feriados nacionales y cumple los ocho hitos H-0 a H-7 del Acta, para lo cual se ajustaron las duraciones de 1.1, 1.2, 1.3, 2.3 y 5.3 (sección 7). El presupuesto preliminar integra tareas, licencia y partidas no laborales en USD 398.000 de costo base, concilia con la inversión aprobada en la N1 (Anexo A) y distribuye la línea base de USD 420.000 en el tiempo (sección 8).

Riesgos principales. La resistencia al escritorio flexible (impacto alto, probabilidad alta), las demoras de integración con Entra ID, HRIS y Exchange, y la posibilidad de que la demanda pico o el contrato impidan liberar la planta 4. Sus respuestas se detallan en el Anexo C.

# 1. Project Charter y Acta Constitutiva

## 1.1 Necesidad y propósito

La gestión de escritorios y salas de la sede Catalinas se realiza hoy mediante herramientas dispersas, planillas y mensajería informal, lo que produce reservas superpuestas y dificulta justificar con evidencia una reducción de superficie. WKH-2026 se vincula con el plan de eficiencia operativa de Vantage Consulting Argentina S.A. (VCA): implanta una solución de reservas que mide el uso real de los puestos y entrega evidencia para decidir la consolidación edilicia.

Esta entrega constituye la versión preliminar del Acta y la Declaración de Alcance, elaboradas por el equipo de proyecto antes del inicio formal. Ambas se someten a ratificación del Sponsor en el hito H-1 (17/10/2026); los ajustes que surjan se incorporarán como nueva versión.

## 1.2 Identificación y autoridades

| Campo | Definición |
| --- | --- |
| Nombre del proyecto | Implementación de la Plataforma de Reserva de Espacios de Trabajo WorkHub — MVP Sede Corporativa Catalinas |
| Sigla | WKH-2026 |
| Fecha de elaboración | 01/09/2026, versión inicial 1.0. Revisión de esta entrega: 19/09/2026. |
| Cliente / organización solicitante | Vantage Consulting Argentina S.A. (VCA), Dirección de Administración y Finanzas, con aprobación presupuestaria del Comité de Inversiones. |
| Área ejecutante | Tandem Workplace Solutions S.R.L., licenciante e implementador, en co-ejecución con Tecnología, Servicios Generales y RR.HH. de VCA. |
| Sponsor principal | Cra. Mariana Ferreyra, CFO de VCA. Patrocina el proyecto y es responsable del beneficio económico. |
| Project Manager asignado | Ing. Julián Ferrari, Gerente de Proyectos de Tandem. Gestiona alcance, plazo, costo y coordinación de recursos conforme a la autoridad delegada. |

## 1.3 Objetivos SMART

ON-1 (negocio): Reducir el costo operativo anual de espacio de trabajo de Catalinas en USD 318.700 netos (21,9 % de la línea base de USD 1.452.000), alcanzando el régimen de ahorro a más tardar el 01/10/2027. La CFO verifica el resultado mediante reportes trimestrales. Supone la devolución de la planta 4 desde agosto de 2027.

OP-1 (alcance/plazo/costo): Implantar el MVP para 1.200 colaboradores, con puesta en producción el 31/03/2027 y cierre el 30/04/2027 (siete meses desde la firma del Acta), con aceptación del 100 % de los entregables y una línea base de USD 420.000 con tolerancia de ± 10 %.

OP-2 (calidad/experiencia): Obtener un promedio de satisfacción del UAT ≥ 9,0/10 sobre al menos 120 colaboradores, con aprobación el 20/03/2027, y una mediana ≤ 2 minutos de interacción efectiva de reserva + check-in durante la estabilización.

OP-3 (adopción): Dejar al 30/04/2027 un plan de seguimiento aceptado por RR.HH. para verificar que ≥ 70 % de la dotación registre reserva con check-in en junio de 2027, con no-show ≤ 15 %. RR.HH. evalúa la meta al 30/06/2027.

## 1.4 Descripción del producto

WorkHub es una plataforma de gestión de espacios flexibles licenciada por usuario nominado. El MVP configura el inventario de las cuatro plantas y ofrece: (a) reserva de escritorios sobre planos interactivos con zonas por equipo y reservas recurrentes; (b) reserva de salas con sincronización bidireccional contra Exchange y acceso desde Teams; (c) check-in/check-out por QR o geocerca, con liberación automática por ausencia; (d) notificaciones proactivas con sugerencia de puesto, a validar en el piloto. Opera en la nube corporativa de VCA (web responsive y bot de Teams), con SSO en Entra ID y sincronización diaria del HRIS. Incluye un tablero de diez indicadores y un informe de cuatro semanas de ocupación. No exige construir aplicaciones móviles nativas.

## 1.5 Requisitos de aprobación de alto nivel

| ID | Condición de aprobación | Responsable |
| --- | --- | --- |
| RA-1 | UAT previo al lanzamiento, promedio ≥ 9,0/10, muestra ≥ 120 usuarios. Acta firmada el 20/03/2027. | RR.HH. y Sponsor |
| RA-2 | Pruebas de intrusión sin hallazgos críticos/altos abiertos; registro de datos revisado conforme al marco legal. | Seguridad VCA |
| RA-3 | Integraciones certificadas con Entra ID (SSO/SCIM), HRIS y Exchange/Teams, con evidencia de pruebas. | Tecnología VCA |
| RA-4 | Informe de 4 semanas post-lanzamiento, conciliado con conteos manuales (discrepancia ≤ 5 %) y recomendación sobre la planta 4. | Servicios Generales |
| RA-5 | Cierre financiero con desvíos dentro de ± 10 % de USD 420.000 y autorizaciones documentadas. Cero cambios pendientes. | Sponsor y PM |
| RA-6 | Tablero y plan de seguimiento transferidos, con responsables y fecha de evaluación al 30/06/2027. | RR.HH. y Serv. Generales |

## 1.6 Criterios de éxito

| ID | Criterio | Momento de verificación |
| --- | --- | --- |
| CE-1 | Mediana de reserva ≤ 30 s; interacción reserva + check-in ≤ 2 min. | Estabilización |
| CE-2 | Cero solapamientos o reservas dobles en escritorios y salas. | Estabilización y seguimiento a junio 2027 |
| CE-3 | Respuesta p95 < 500 ms con 300 usuarios concurrentes; disponibilidad ≥ 99,5 %. | Pruebas y estabilización |
| CE-4 | Reducción ≥ 40 % del tiempo administrativo de gestión de reservas. | Seguimiento al 30/06/2027 |
| CE-5 | Informe de ocupación aceptado; demanda pico ≤ 90 % de la capacidad remanente (750 puestos). | Cierre, previo a la devolución |

## 1.7 Interesados e hitos principales

| Interesado | Rol / organización | Responsabilidad |
| --- | --- | --- |
| Mariana Ferreyra | CFO y Sponsor de VCA | Aprueba la línea base; dueña del beneficio ON-1. |
| Damián Sosa | Servicios Generales VCA | Inventario, validación de ocupación y gestión inmobiliaria posterior. |
| Pablo Guzmán | Tecnología VCA | Integraciones, operación técnica y seguridad. |
| Soledad Ibarra | RR.HH. VCA | Gestión del cambio y seguimiento de adopción. |
| Julián Ferrari | PM de Tandem | Dirección de la ejecución, control de cambios y transferencia. |
| Carolina Méndez | Product Owner de Tandem | Prioriza backlog y valida experiencia durante la implementación. |
| Comité de Inversiones | Órgano colegiado VCA | Aprueba el caso de negocio y las modificaciones escaladas. |
| Colaboradores de Catalinas | 1.200 usuarios finales | Participan en pruebas, capacitación y registro de presencia. |

| ID | Fecha | Hito y resultado |
| --- | --- | --- |
| H-0 | 01/10/2026 | Kick-off y firma del Acta. |
| H-1 | 17/10/2026 | Alcance y EDT ratificados por el Sponsor; línea base confirmada. |
| H-2 | 21/11/2026 | Diseño UX/UI y reglas de negocio validados; inventario de cuatro plantas cargado. |
| H-3 | 19/12/2026 | Piloto de la planta 3 con 300 usuarios completado. |
| H-4 | 27/02/2027 | Motor de notificaciones completo; pruebas de seguridad, integración y carga superadas. |
| H-5 | 20/03/2027 | UAT ≥ 9,0/10 sobre ≥ 120 usuarios y acta de aceptación previa al lanzamiento. |
| H-6 | 31/03/2027 | Puesta en producción en las cuatro plantas. |
| H-7 | 30/04/2027 | Cierre, estabilización completada, tablero e informe entregados. |

La evaluación de adopción (30/06/2027) y la devolución prevista (agosto 2027) son hitos de seguimiento de VCA, posteriores al cierre del proyecto.

## 1.8 Presupuesto de alto nivel

La línea base presupuestaria es de USD 420.000, integrada por USD 398.000 de estimación de costos y USD 22.000 de reserva para contingencias (5,5 %), destinada a los riesgos identificados en 1.10 con estrategia de respuesta activa. Conforme al PMBOK 7, esta entrega incorpora fuera de la línea base una reserva de gestión de USD 16.800 (4 % de la línea base) para trabajo imprevisto dentro del alcance, no cubierto por los riesgos identificados; el Presupuesto del Proyecto asciende a USD 436.800. Se conserva una tolerancia de ± 10 % sobre la línea base, equivalente a una banda de USD 378.000 a USD 462.000. El extremo inferior es una referencia de variación y no una obligación de gasto mínimo; la tolerancia es un margen de desvío sobre la línea base, no una reserva, y no autoriza gasto automático. Los impactos de costo proyectados superiores al 5 % se escalan de inmediato al Comité, y superar USD 462.000 exige aprobar una nueva línea base.

El detalle de inversión por categoría de recursos se presenta en el Anexo A.

## 1.9 Gobierno

El Comité de Inversiones de VCA actúa como Comité de Control de Cambios (CCB). El PM puede autorizar imprevistos de hasta USD 5.000 por evento con cargo a la reserva para contingencias, sin modificar alcance ni fecha de cierre, informando el consumo acumulado al Sponsor. La reserva de gestión es administrada por el Comité y solo se libera mediante una solicitud de cambio formal aprobada, que incorpora el monto liberado a la línea base. Toda modificación de alcance, presupuesto base o fecha de cierre requiere aprobación del Comité; el procedimiento completo se documentará en el Plan de Control de Cambios.

El detalle de gobierno, seguimiento y trazabilidad se presenta en el Anexo B.

## 1.10 Riesgos de alto nivel

| ID | Riesgo | Impacto / Probabilidad |
| --- | --- | --- |
| RI-1 | Omisión de check-in o liberación que distorsione la ocupación registrada. | Alto / Media |
| RI-2 | Demoras o incompatibilidades en Entra ID, HRIS y Exchange. | Medio / Media |
| RI-3 | Resistencia al escritorio flexible o percepción de control individual. | Alto / Alta |
| RI-4 | Demanda pico incompatible con liberar la planta 4, o impedimento contractual para devolverla. | Alto / Baja |
| RI-5 | Extensión del cierre de balances que afecte capacitación, UAT o despliegue. | Medio / Media |

Las estrategias de respuesta se detallan en el Anexo C y se ampliarán en el Registro de Riesgos de N3/N4.

## 1.11 Aprobaciones

La firma del Acta autoriza la ejecución desde el 01/10/2026, designa al Project Manager y habilita los recursos comprometidos. La CFO y el PM ratificarán el alcance y la EDT en H-1 (17/10/2026). Los espacios de firma representan las aprobaciones del escenario de simulación.

# 2. Declaración del Alcance

## 2.1 Justificación y alcance técnico

VCA sostiene cuatro plantas y 1.000 puestos con una asistencia media estimada de 504 personas. El proyecto produce evidencia verificable del uso de esos espacios y habilita la decisión de devolver una planta. Se implantará WorkHub en la nube corporativa de VCA (Azure región Brasil Sur) con el inventario de las cuatro plantas: reserva de escritorios y salas, check-in/check-out, liberación por ausencia, notificaciones, web responsive y bot de Teams. Las integraciones comprenden SSO/SCIM con Entra ID, sincronización diaria del HRIS y sincronización bidireccional de calendario con Exchange. El alcance incluye relevamiento, digitalización de planos, reglas de reserva, configuración, pruebas, piloto, gestión del cambio, capacitación y soporte de estabilización, y finaliza con el tablero, el informe de ocupación y la transferencia del seguimiento a VCA.

## 2.2 Fronteras del alcance

El alcance comprende la plataforma WorkHub configurada para la sede Catalinas exclusivamente, sus integraciones corporativas, la gestión del cambio asociada y la transición a operación con evidencia de ocupación. No comprende la ejecución de la decisión inmobiliaria (negociación, obras, mudanza) ni la operación de la plataforma más allá de las cuatro semanas de estabilización. El detalle de exclusiones se presenta en 2.5.

## 2.3 Entregables principales

| ID | Entregable | Descripción |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | Dirección de Proyecto | Acta, alcance, EDT, cronograma, presupuesto, riesgos e interesados, control de cambios, informes. |
| 2.0 | Plataforma de Reserva Configurada | Instancia de WorkHub con inventario de cuatro plantas y las cuatro capacidades del MVP operativas. |
| 3.0 | Integraciones Corporativas | Interfaces certificadas con Entra ID, HRIS y Exchange/Teams, con evidencia de pruebas. |
| 4.0 | Gestión del Cambio y Adopción | Política de trabajo flexible, comunicación, red de referentes, capacitación y materiales de soporte N1. |
| 5.0 | Despliegue, Transición y Realización de Valor | Piloto, UAT, puesta en producción, estabilización, tablero e informe de ocupación; transferencia a VCA. |

## 2.4 Criterios de aceptación por entregable (síntesis)

| ID | Criterio principal de aceptación |
| --- | --- |
| 1.0 | 100 % de entregables aceptados; cero cambios pendientes; costo dentro de ± 10 % de USD 420.000. |
| 2.0 | Inventario con discrepancia ≤ 1 %; búsqueda p95 < 500 ms con 300 usuarios; liberación automática a los 90 min. |
| 3.0 | SSO para 100 % de usuarios; sincronización HRIS con ≤ 0,5 % de errores; cero hallazgos críticos/altos. |
| 4.0 | Alcance de comunicación ≥ 85 % de la dotación; referentes capacitados en ≥ 90 % de las áreas. |
| 5.0 | UAT ≥ 9,0/10 (≥120 usuarios); informe de 4 semanas aceptado con discrepancia ≤ 5 %; tablero transferido. |

El protocolo completo de medición (fórmulas de disponibilidad y discrepancia) se presenta en el Anexo D.

## 2.5 Exclusiones explícitas

Toda incorporación de lo siguiente exige una solicitud de cambio que identifique su efecto en costo, plazo y beneficios:

- Cocheras/estacionamiento, lockers y guardado personal (diferido a Fase 2).

- Gestión de visitantes externos y preacreditación de recepción.

- Molinetes, credenciales físicas y tótems (la presencia se registra por QR/geocerca).

- Aplicaciones móviles nativas para iOS y Android (se entrega web responsive y bot de Teams).

- Despliegue fuera de Catalinas (Rosario, Córdoba u oficinas regionales).

- Catering, correspondencia, marketplace y otros servicios complementarios de Servicios Generales.

- Analítica predictiva avanzada y sensores IoT.

- Obras civiles, mudanzas, mobiliario y readecuación de planta.

- Renegociación del alquiler y devolución formal de la planta 4 (responsabilidad de Servicios Generales).

- Equipamiento de usuario final (notebooks, monitores, docking).

- Pagos, cobros por uso o pasarelas internas.

- Soporte evolutivo posterior a las cuatro semanas de estabilización.

La cancelación de las herramientas actuales no es un entregable ni una fuente de ahorro de este caso.

## 2.6 Supuestos principales

- Dotación de 1.200 colaboradores, con variación ≤ 5 % durante la ejecución (fuente de validación: HRIS).

- Tres plantas conservarían ~750 puestos (1,6 colaboradores/puesto); umbral operativo máximo del 90 %.

- Asistencia promedio del 42 % y pico del 55 % de la dotación, con dos días presenciales por semana.

- Costo integral de ocupación de USD 26/m²/mes y superficie liberable de 1.100 m².

- El contrato admite devolución parcial desde el 01/08/2027 sin penalidad, a confirmar por VCA.

- VCA dispone de Microsoft 365, Entra ID y un HRIS con API REST documentada y estable.

El listado completo de supuestos (S-1 a S-9) se presenta en el Anexo E.

## 2.7 Restricciones principales

- Línea base de USD 420.000 con tolerancia de ± 10 % (límite superior USD 462.000); toda ampliación por encima de ese límite exige aprobación expresa del Comité y revisión de la línea base.

- Ejecución máxima de siete meses desde el 01/10/2026, con cierre al 30/04/2027.

- No se ejecuta despliegue masivo ni capacitación entre el 1 de enero y el 15 de marzo (cierre de balances de VCA).

- Tratamiento de datos conforme a la política de VCA; los reportes de ocupación son agregados y anonimizados.

- Uso exclusivo de la nube corporativa contratada por VCA (no se admite on-premise ni proveedores alternativos).

- Dedicación máxima de 0,5 FTE por área de VCA, salvo el referente de RR.HH. de jornada completa durante los meses 4 a 7.

El detalle de transferencia de indicadores al cierre se presenta en el Anexo F.

# 3. Estructura de Descomposición del Trabajo (EDT)

La EDT organiza el 100 % del alcance en cinco macro-entregables y 31 paquetes de trabajo. Su descomposición en actividades, duraciones y dependencias se desarrolla en la entrega N2.

| 1.0 Dirección de Proyecto | 2.0 Plataforma Configurada | 3.0 Integraciones Corp. | 4.0 Gestión del Cambio | 5.0 Despliegue y Valor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 Acta de constitución | 2.1 Relevamiento y reglas de negocio | 3.1 SSO y SCIM con Entra ID | 4.1 Impacto e interesados con RR.HH. | 5.1 Ambientes, migración y despliegue |
| 1.2 Declaración del alcance y EDT | 2.2 Planos e inventario de espacios | 3.2 Sincronización con HRIS | 4.2 Política de trabajo flexible | 5.2 Piloto y ajustes |
| 1.3 Cronograma, presupuesto y línea base | 2.3 Módulo de reserva de escritorios | 3.3 Exchange, Outlook y Teams | 4.3 Comunicación y lanzamiento | 5.3 UAT y acta de aceptación |
| 1.4 Registro de riesgos e interesados | 2.4 Módulo de reserva de salas | 3.4 Seguridad y endurecimiento | 4.4 Referentes y capacitación | 5.4 Go-live y estabilización (4 sem.) |
| 1.5 Seguimiento, cambios e informes | 2.5 Check-in, check-out y liberación | 3.5 Pruebas de integración y carga | 4.5 Materiales y mesa de ayuda N1 | 5.5 Tablero y transferencia de seguimiento |
| 1.6 Cierre y lecciones aprendidas | 2.6 Notificaciones y sugerencias |  |  | 5.6 Informe de ocupación y recomendación |
|  | 2.7 Diseño UX |  |  |  |
|  | 2.8 Implementación bot de Teams |  |  |  |
|  | 2.9 Configuración web |  |  |  |

Los paquetes 2.3 a 2.6 entregan los cuatro módulos funcionales del MVP: reserva de escritorios, reserva de salas, check-in/check-out con liberación automática, y notificaciones. El paquete 2.7 entrega el diseño UX que sustenta esos módulos. Los paquetes 2.8 y 2.9 configuran las interfaces operativas de acceso —el bot de Teams y la web responsive, respectivamente— sobre la base de 2.7. El paquete 3.3 integra el calendario de Exchange/Teams utilizado por 2.4 y 2.8. El paquete 5.5 incluye la transferencia del seguimiento a VCA. La gestión inmobiliaria y los trabajos de fases futuras permanecen excluidos.

## 3.1 Trazabilidad de entregables y objetivos

| Macro-entregable | Aporte al proyecto | Verificación |
| --- | --- | --- |
| 1.0 Dirección de Proyecto | Sostiene OP-1 mediante alcance aprobado, planificación integrada y control de cambios. | Aceptación de entregables, cierre y costo conforme al Charter. |
| 2.0 Plataforma Configurada | Proporciona las funciones de reserva y registro de presencia que alimentan la medición. | Inventario, pruebas funcionales, tiempos y notificaciones. |
| 3.0 Integraciones Corporativas | Facilita el acceso y mantiene identidad, dotación y calendarios consistentes para OP-2. | Certificación de interfaces y pruebas de seguridad/carga. |
| 4.0 Gestión del Cambio | Prepara el uso sostenido mediante política, comunicación y capacitación; aporta a OP-3. | Cobertura de comunicación y referentes capacitados. |
| 5.0 Despliegue y Valor | Entrega el MVP aceptado, el informe de ocupación y el seguimiento que habilitan ON-1. | UAT, estabilización, conciliación del dato e informe. |

El relevamiento 2.1 define cupos, ventanas, prioridades y elegibilidad de notificaciones; 2.2 prepara los planos y el inventario. Las pruebas de 3.4 y 3.5 incluyen su evidencia de aceptación. El piloto (5.2) valida la configuración disponible en diciembre; el motor completo de notificaciones se prueba antes del UAT de marzo. VCA conserva la decisión inmobiliaria, su ejecución y el monitoreo de beneficios; el cierre del paquete 5.6 certifica la entrega de evidencia y no equivale a certificar un ahorro ya realizado.

# 4. Business Case

## 4.1 Situación actual y línea base

| Variable | Línea base del caso |
| --- | --- |
| Dotación de Catalinas | 1.200 colaboradores |
| Capacidad instalada | 1.000 puestos en cuatro plantas, 4.400 m² |
| Asistencia promedio / pico | 42 % (504 personas) / 55 % (660 personas) |
| Costo anual de ocupación | 4.400 m² × USD 26/m²/mes × 12 = USD 1.372.800 |
| Herramientas actuales | 1.200 usuarios × USD 5,50/mes × 12 = USD 79.200 anuales |
| Costo base anual total | USD 1.452.000 |

## 4.2 Alternativas evaluadas

| Alternativa | Inversión | Evaluación |
| --- | --- | --- |
| A. Mantener situación actual | USD 0 | Conserva costos y fragmentación del registro. Sin capacidad de medición. |
| B. Desarrollo interno a medida | USD 610.000 | 14 meses estimados y mantenimiento propio. Se descarta por plazo e inversión. |
| C. Ampliar módulo de facilities | USD 240.000 | No incluye check-in, notificaciones ni integración nativa con Teams. |
| D. Licencia e implementación de WorkHub | USD 420.000 | Cubre las capacidades definidas y se ajusta al plazo. ROI simple de 65,4 % a 3 años. Alternativa seleccionada. |

## 4.3 Inversión y beneficios previstos

La inversión base de USD 420.000 se compone de USD 398.000 en conceptos de implementación (licencia, equipo de Tandem, integraciones, ambientes y gestión del cambio) más USD 22.000 de reserva para contingencias. El detalle por categoría se presenta en el Anexo A. El retorno se calcula sobre esa línea base; la reserva de gestión (USD 16.800, fuera de la línea base) solo se consume si el Comité la libera.

| Concepto | USD/año |  |
| --- | --- | --- |
| Liberación de planta 4 (1.100 m² × USD 26 × 12) | 343.200 |  |
| Ahorro por cancelación de herramientas actuales | 0 |  |
| Mantenimiento WorkHub (18 % de licencia) | (19.440) |  |
| Hosting desde el segundo año | (5.060) |  |
| Ahorro neto anual en régimen | 318.700 |  |

El escenario conservador no atribuye ahorro a la baja de las herramientas actuales, que permanecen operativas durante los tres años evaluados.

## 4.4 Flujo de fondos y retorno

| Concepto (USD) | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Inversión del proyecto | (420.000) | 0 | 0 | (420.000) |
| Ahorro inmobiliario | 57.200 | 343.200 | 343.200 | 743.600 |
| Mantenimiento y hosting | 0 | (24.500) | (24.500) | (49.000) |
| Flujo neto del período | (362.800) | 318.700 | 318.700 | 274.600 |

ROI simple a 3 años: (694.600 − 420.000) / 420.000 = 65,4 %.   Repago: mes 26 (≈25,7 meses).

Flujo sin descuento, en USD constantes; no incorpora impuestos ni financiación. Costos de mudanza o restitución, si surgieran, se incorporarán antes de confirmar la inversión.

## 4.5 Sensibilidad y condiciones de viabilidad

Si el ahorro inmobiliario cae al 50 %, el ROI a 3 años sería −23,1 % y el repago se desplazaría al mes 44. Con el límite superior de la tolerancia (USD 462.000) y los beneficios base sin cambios, el ROI a 3 años sería 50,3 % y el repago se produciría en el mes 28. La realización del beneficio depende de confirmar la demanda pico, la calidad del registro de presencia y la posibilidad contractual de devolver la superficie.

## 4.6 Valor estratégico

WorkHub proporciona un registro integrado de reservas y ocupación que permite fundamentar decisiones inmobiliarias y replicar el análisis en otras sedes. La consolidación futura de herramientas podrá evaluarse cuando exista cobertura funcional y un caso económico propio.

# 5. Lista de tareas

| ID | Tarea | Duración en días | Predecesoras | Costo Estimado | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Acta constitución | 2 | — | USD 2.700 | PM |
| 1.2 | Declaración del alcance y EDT | 5 | 1.1 | USD 5.400 | PM |
| 1.3 | Cronograma, presupuesto y línea base | 5 | 1.1 | USD 5.400 | PM |
| 1.4 | Registro de riesgos e interesados | 5 | 1.1 | USD 4.500 | PM |
| 1.5 | Seguimiento, cambios e informes | 91 (del día 7 al cierre del proyecto) | 1.2, 1.3, 1.4 | USD 14.000 | PM |
| 1.6 | Cierre y lecciones aprendidas | 5 | 5.5, 5.6 (FF+0) | USD 4.500 | PM |
| 2.1 | Relevamiento y reglas de negocio | 10 | 1.2 | USD 7.500 | Product Owner |
| 2.2 | Planos e inventario de espacios | 15 | 2.1 | USD 6.750 | Damián Sosa |
| 2.3 | Módulo de reserva de escritorios | 16 | 2.1 | USD 13.500 | Equipo Frontend |
| 2.4 | Módulo de reserva de salas | 15 | 2.1 | USD 11.250 | Equipo Frontend |
| 2.5 | Check-in, check-out y liberación | 12 | 2.3 | USD 9.000 | Equipo Backend |
| 2.6 | Notificaciones y sugerencias | 15 | 2.5, 3.2 | USD 11.250 | Equipo Backend |
| 2.7 | Diseño UX | 15 | 2.1 | USD 10.500 | Diseñador/a UX/UI |
| 2.8 | Implementación bot de Teams | 10 | 2.7, 3.3 | USD 7.500 | Equipo Backend |
| 2.9 | Configuración web | 12 | 2.5, 2.6, 2.7 | USD 9.000 | Equipo Frontend |
| 3.1 | SSO y SCIM con Entra ID | 12 | 1.2 | USD 9.000 | Equipo Backend y Tecnología VCA |
| 3.2 | Sincronización con HRIS | 10 | 3.1 | USD 7.500 | Equipo Backend y Tecnología VCA |
| 3.3 | Exchange, Outlook y Teams | 10 | 3.1 | USD 7.500 | Equipo Backend |
| 3.4 | Seguridad y endurecimiento | 15 | 3.2, 3.3 | USD 9.750 | Especialista QA |
| 3.5 | Pruebas de integración y carga | 12 | 3.4, 2.6 (SS+10) | USD 7.800 | Especialista QA |
| 4.1 | Impacto e interesados con RR.HH. | 10 | 1.4 | USD 4.500 | Soledad Ibarra (RR.HH., VCA) |
| 4.2 | Política de trabajo flexible | 10 | 4.1 | USD 4.500 | Soledad Ibarra (RR.HH., VCA) |
| 4.3 | Comunicación y lanzamiento | 15 | 4.2 | USD 6.750 | Soledad Ibarra (RR.HH., VCA) |
| 4.4 | Referentes y capacitación | 15 | 4.2 | USD 6.750 | Soledad Ibarra (RR.HH., VCA) |
| 4.5 | Materiales y mesa de ayuda N1 | 10 | 4.4 | USD 4.500 | Soledad Ibarra (RR.HH., VCA) |
| 5.1 | Ambientes, migración y despliegue | 12 | 1.3 | USD 9.000 | Equipo Backend/Infra |
| 5.2 | Piloto y ajustes | 20 | 2.2, 2.3, 2.4, 2.7, 3.1, 4.2, 5.1 | USD 15.000 | Carolina Méndez (PO) |
| 5.3 | UAT y acta de aceptación | 4 | 2.6, 2.8, 2.9, 3.5, 4.5, 5.2 | USD 6.000 | Especialista QA y Carolina Méndez (PO) |
| 5.4 | Go-live y estabilización (4 semanas) | 20 | 5.3, 4.3 | USD 28.700 | PM + equipo completo |
| 5.5 | Tablero y transferencia del seguimiento | 10 | 5.4 (FF+2) | USD 7.500 | Carolina Méndez (PO) + VCA |
| 5.6 | Informe de ocupación y recomendación | 10 | 5.4 (FF+2) | USD 4.500 | Servicios Generales, VCA |

Los importes de esta lista corresponden a las tareas del cronograma. La licencia WorkHub (USD 108.000) se registra como partida de costo directo independiente de las tareas y se concilia con el Anexo A en la sección 8. Las relaciones SS (inicio a inicio) y FF (fin a fin) con desfase se explican en la sección 6.

# 6. Diagrama de red

El diagrama de red (AON, método de diagrama de precedencia) representa las 31 tareas con sus relaciones lógicas y calcula, para cada una, comienzo y fin tempranos (ES, EF), comienzo y fin tardíos (LS, LF) y holgura total (LS − ES), medidos en días hábiles desde el inicio del proyecto. La red dura 98 días hábiles. El camino crítico, resaltado en magenta, es 1.1 → 1.2 → 2.1 → 2.3 → 2.5 → 2.6 → 2.9 → 5.3 → 5.4 → (5.5 y 5.6) → 1.6.

Salvo las relaciones indicadas a continuación, todas son fin-a-inicio (FS) sin desfase. Los solapes se aplican por fast-tracking: se superponen tareas que la lógica de trabajo permite adelantar sin cambiar el alcance. Las restricciones de calendario (feriados y la ventana de balances del 01/01 al 15/03) no forman parte de la red: se aplican en el Gantt.

El diagrama de red AON se adjunta en la carpeta de la entrega (archivo Grupo_1_entrega_N2_Diagrama_de_red_AON, en formato PDF, PNG y editable .drawio), con los valores de ES, EF, LS, LF y holgura de cada tarea y el camino crítico resaltado en magenta.

Relaciones con solape

| Relación | Tipo y desfase | Fundamento |
| --- | --- | --- |
| 2.6 → 3.5 | Inicio a inicio, +10 días (SS+10) | Las pruebas de integración y carga pueden comenzar cuando las notificaciones llevan 10 días de avance; 3.5 conserva 5 días de holgura. |
| 5.4 → 5.5 y 5.6 | Fin a fin +2 días (FF+2) | El tablero, la transferencia y el informe de ocupación se construyen con los datos de las semanas de estabilización y se cierran 2 días después de que ésta termina. |
| 5.5, 5.6 → 1.6 | Fin a fin, sin desfase (FF+0) | El cierre y las lecciones aprendidas se ejecutan en paralelo con la transferencia y terminan junto con ella. |

Holguras principales

Las tareas fuera del camino crítico tienen holgura total positiva: 3.5, 5 días; 5.2, 19 días; 2.2, 2.4, 2.7, 4.1, 4.2, 4.4 y 4.5, 20 días; rama de integraciones 3.1 a 3.4, 16 días; 2.8, 30 días; 1.3 y 5.1, 33 días y 4.3, 34 días. Los valores de ES, EF, LS, LF y holgura de cada tarea figuran en el diagrama.

# 7. Diagrama de Gantt

El diagrama de Gantt calendariza la red lógica del apartado anterior sobre días hábiles de lunes a viernes, con feriados nacionales y puentes cargados en una tabla de parámetros (a validar contra el calendario oficial y el de VCA). Parte del 01/10/2026 (H-0) y termina el 30/04/2027 (H-7). Se elaboró en Excel (archivo Grupo_1_entrega_N2_Gantt_y_presupuesto.xlsx, hoja Cronograma) y marca el camino crítico, la ventana de balances y las fechas de los hitos.

El diagrama de Gantt se adjunta en la carpeta de la entrega, en la hoja Cronograma del archivo Grupo_1_entrega_N2_Gantt_y_presupuesto.xlsx, junto con la verificación de los hitos H-0 a H-7 y la ventana de balances.

Hitos del Acta frente al plan

Las fechas de los hitos H-0 a H-7 son las comprometidas en el Acta de Constitución (N1) y se conservan. Caen en sábado porque coinciden con las fechas de entrega de la materia; el plan las cumple con el último día hábil anterior.

| Hito | Descripción | Tarea que lo determina | Fecha del Acta | Fecha plan | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H-0 | Kick-off y firma del Acta | 1.1 (inicio) | 01/10/2026 | 01/10/2026 | Cumple |
| H-1 | Alcance y EDT ratificados; línea base confirmada | 1.2 y 1.3 | 17/10/2026 | 09/10/2026 | Cumple |
| H-2 | Diseño UX/UI y reglas validados; inventario cargado | 2.1, 2.2 y 2.7 | 21/11/2026 | 16/11/2026 | Cumple |
| H-3 | Piloto de la planta 3 completado | 5.2 | 19/12/2026 | 18/12/2026 | Cumple |
| H-4 | Notificaciones completas; pruebas de seguridad, integración y carga | 2.6, 3.4 y 3.5 | 27/02/2027 | 11/01/2027 | Cumple |
| H-5 | UAT ≥ 9,0/10 y acta de aceptación | 5.3 | 20/03/2027 | 19/03/2027 | Cumple |
| H-6 | Puesta en producción en las cuatro plantas | 5.4 (inicio) | 31/03/2027 | 31/03/2027 | Cumple |
| H-7 | Cierre, estabilización, tablero e informe entregados | 5.4, 5.5, 5.6 y 1.6 | 30/04/2027 | 30/04/2027 | Cumple |

H-4 se alcanza antes de lo comprometido porque el desarrollo termina el 18/01/2027 y la ventana de balances posterga la UAT al 16/03/2027: queda un colchón de 38 días hábiles que no es holgura de la red sino una consecuencia de la restricción externa.

La tarea 4.3 (comunicación y campaña de lanzamiento) se programa con inicio no antes del 01/03/2027 (del 01/03 al 19/03), para acompañar el go-live con el referente de RR.HH. de jornada completa previsto para los meses 4 a 7; la comunicación no está alcanzada por la restricción de balances, que solo impide la capacitación y el despliegue masivo. Las demás tareas de gestión del cambio (4.1, 4.2, 4.4 y 4.5) se ejecutan en los meses 1 a 3 con la dedicación de 0,5 FTE de RR.HH. y el apoyo del presupuesto de gestión del cambio. Como 4.3 no está en el camino crítico, este desplazamiento no modifica la red ni los hitos.

Ajuste de duraciones para respetar el Acta

Con las duraciones iniciales, la lógica de la red y el calendario producían dos desvíos respecto del Acta (H-3 y H-5). Para conservar las fechas ya entregadas en la N1 se ajustaron las duraciones de las tareas que determinan cada hito (el piloto 5.2 conserva sus 20 días y la UAT 5.3 su inicio el 16/03) sin modificar el alcance. El costo de cada tarea se mantiene (el mismo trabajo se concentra en menos días, con mayor dedicación o paralelismo).

| Tarea | Duración inicial (d) | Duración ajustada (d) | Hito que lo exige | Motivo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 Acta de constitución | 3 | 2 | H-3 | 1.1 y 1.2 preceden a 2.1 y, a través de 2.3, al piloto. Con las duraciones iniciales el piloto terminaba el 24/12; acortar 1.1, 1.2 y 2.3 lo adelanta al 18/12. |
| 1.2 Declaración del alcance y EDT | 6 | 5 | H-3 | Ídem. |
| 1.3 Cronograma, presupuesto y línea base | 6 | 5 | — (H-1) | No lo exige ningún hito: H-1 (17/10) se cumple con holgura. Se alinea con 1.2 para que la línea base de plazos y costos quede confirmada junto con la EDT y el seguimiento (1.5) comience sobre ella. |
| 2.3 Módulo de reserva de escritorios | 18 | 16 | H-3 | El piloto (20 días) debe comenzar el 18/11 para terminar el 18/12; 2.3 es su predecesora determinante. |
| 5.3 UAT y acta de aceptación | 5 | 4 | H-5 | La UAT no comienza antes del 16/03 (ventana de balances); con 4 días termina el 19/03 y el acta se firma el sábado 20/03. |

# 8. Presupuesto preliminar y línea base de costos

El presupuesto preliminar se obtuvo por estimación ascendente (bottom-up): el costo de cada tarea de la lista (sección 5) se suma a la licencia WorkHub, que es una partida directa independiente (USD 108.000), y a las partidas no laborales (USD 28.000) que la inversión de la N1 (sección 4.3, reproducida en el Anexo A) incluye en sus categorías y que no pertenecen a ninguna tarea. Luego se concilia con la estimación de alto nivel (top-down) de la N1, se suma la reserva para contingencias, se agrega fuera de la línea base la reserva de gestión y se distribuye la línea base en el tiempo según el cronograma de la sección 7. No incluye estimaciones por tres puntos ni valor ganado, que corresponden a entregas posteriores.

Composición y conciliación con el Anexo A

| Concepto | N1 / Anexo A (top-down) | Estimación N2 (bottom-up) | Diferencia |
| --- | --- | --- | --- |
| Licencia | USD 108.000 | USD 108.000 | USD 0 |
| Equipo Tandem + VCA | USD 184.000 | USD 184.450 | +USD 450 |
| Integraciones | USD 46.000 | USD 45.550 | −USD 450 |
| Ambientes y observabilidad | USD 22.000 | USD 22.000 | USD 0 |
| Gestión del cambio | USD 38.000 | USD 38.000 | USD 0 |
| Costo base de actividades | USD 398.000 | USD 398.000 | USD 0 |
| Reserva para contingencias | USD 22.000 | USD 22.000 | USD 0 |
| Línea base de costos | USD 420.000 | USD 420.000 | USD 0 |
| Reserva de gestión (fuera de la línea base) | — | USD 16.800 | Agregada en N2 |
| Presupuesto del proyecto | USD 420.000 | USD 436.800 | +USD 16.800 |

La diferencia de USD 450 entre «Equipo Tandem + VCA» e «Integraciones» (en ambos sentidos) surge de la estimación por tarea; las dos diferencias se compensan y se dejan visibles en lugar de forzarlas, por lo que el costo base se mantiene en USD 398.000. Composición del costo base: tareas USD 262.000, licencia USD 108.000 y partidas no laborales USD 28.000 (P-2 ambientes y observabilidad 13.000; P-3 gestión del cambio y capacitación 11.000; P-4 integraciones 4.000; supuesto S-10 del Anexo E).

Línea base de costos distribuida en el tiempo

| Concepto | oct-26 | nov-26 | dic-26 | ene-27 | feb-27 | mar-27 | abr-27 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Costo de actividades | USD 175.571 | USD 85.768 | USD 43.502 | USD 19.169 | USD 5.957 | USD 20.172 | USD 47.861 |
| Contingencia prorrateada | USD 9.705 | USD 4.741 | USD 2.405 | USD 1.060 | USD 329 | USD 1.115 | USD 2.646 |
| Línea base mensual | USD 185.276 | USD 90.509 | USD 45.907 | USD 20.228 | USD 6.286 | USD 21.287 | USD 50.507 |
| Línea base acumulada | USD 185.276 | USD 275.786 | USD 321.692 | USD 341.921 | USD 348.207 | USD 369.493 | USD 420.000 |
| Avance acumulado | 44,1 % | 65,7 % | 76,6 % | 81,4 % | 82,9 % | 88,0 % | 100,0 % |

La licencia se paga a la firma (octubre), por lo que el 44 % de la línea base se concentra en el primer mes. Las tareas se distribuyen linealmente por día hábil y la contingencia se prorratea según el gasto mensual (simplificación).

Reservas y control

Siguiendo la distinción del PMBOK 7, la línea base de costos (USD 420.000) incluye la reserva para contingencias de USD 22.000, que cubre los riesgos identificados y que el PM puede aplicar hasta USD 5.000 por evento; coincide con la inversión total aprobada en la N1 y es la referencia para medir el desempeño (curva S). La reserva de gestión (USD 16.800, 4 % de la línea base) queda fuera de ella: cubre trabajo imprevisto dentro del alcance, la administra el Comité de Inversiones y solo se libera mediante solicitud de cambio. Ambas forman el Presupuesto del Proyecto de USD 436.800. La tolerancia de ± 10 % (USD 378.000 a USD 462.000) es el margen de desvío controlado sobre la línea base y no se confunde con ninguna de las dos reservas (detalle de reglas en 1.8, 1.9 y Anexo B). El modelo de cálculo completo (hojas Presupuesto y Curva S) está en el archivo Grupo_1_entrega_N2_Gantt_y_presupuesto.xlsx.