## Ruta 40 Bikes - Clase 07
Caso Ruta 40 Bikes · ubicación en la presentación de la Clase 07
Archivo: 07_DPI_Clase7_Ejercitacion_EVM_Reservas_Contingencia.pptx · carpeta 12_Direccion de Proyectos Tecnologicos · Módulo 2
Diapositiva | Bloque | Contenido | Tiempo (min) | ¿Se proyecta antes de resolver? | Pauta en las notas
16 | Presentación | Divisor: Caso de Práctica: Tienda Online de Ruta 40 Bikes |  | Sí | No
17 | Enunciado | Relato del caso: enunciado para los alumnos |  | Sí | Sí
18 | Consigna | Consigna en siete pasos, con tiempos (45 minutos en total) |  | Sí | Sí
19 | Paso 1 | Listado de actividades y estimación de costos | 4 | Después del intento en parejas | Sí
20 | Paso 2 | Diagrama de red (AON) y camino crítico | 8 | Después del intento en parejas | Sí
21 | Paso 3 | Diagrama de Gantt | 4 | Después del intento en parejas | Sí
22 | Paso 4 | Gantt de costos con costo fijo | 8 | Después del intento en parejas | Sí
23 | Paso 5 | Curva S | 4 | Después del intento en parejas | Sí
24 | Paso 6 | Corte al final de la semana 6: PV, EV y AC | 7 | Después del intento en parejas | Sí
25 | Paso 7 | Índices, pronóstico y lectura según el camino crítico | 10 | Después del intento en parejas | Sí
|  | Tiempo total de la resolución (pasos 1 a 7) | 45
Uso sugerido: proyectar hasta la diapositiva 18 y avanzar paso por paso.
Cada paso: 2 o 3 minutos de intento en parejas y luego resolución en plenario.
La respuesta de cada paso figura en las notas del orador, marcada "PAUTA (no proyectar)".
Fuente de los tiempos: diapositiva 18 de la Clase 07 (consigna).